## Программа внедрения
Программа внедрения цепочки решений и TCO — Эмпилс 2026-2028
№ | Этап | Наименование операции / действия | Детализация операций | Срок реализации | Стоимость (руб) | Трудозатраты (чел-дн) | Ответственный | Выгода для розничной точки | Выгода для потребителя | Выгода для Эмпилс
1.1 | I. Сгруппированные технологии | Определение и классификация технологических цепочек | Анализ всего ассортимента Эмпилс; группировка продуктов в цепочки по задачам клиента (ванная, фасад, детская, дерево); определение коротких (2 SKU), средних (3 SKU) и длинных (5 SKU) цепочек; создание матрицы «задача × продукт» | Июль 2026 — 4 нед. | 0 | 15 | НИЛ + Маркетинг | Получает структурированный каталог — продавцу понятно, что предлагать под конкретную задачу клиента; сокращается время на консультацию | Получает готовое решение под свою задачу, а не отдельную банку — не нужно самостоятельно подбирать совместимые продукты | Создаёт основу для роста среднего чека на 40-60%; отстройка от конкурентов, продающих «банку»; уникальное предложение на рынке
1.2 | I. Сгруппированные технологии | Разработка технологических карт сочетаний продуктов | Создание технологических карт для каждой цепочки: оптимальный порядок нанесения, расход на м², совместимость компонентов, гарантия результата при соблюдении технологии; формат А4/A3 для печати + цифровой PDF | Июль-Авг 2026 — 6 нед. | 150000 | 20 | НИЛ + Дизайн | Получает наглядный инструмент продаж — продавец показывает клиенту карту «всё для ремонта ванной» с расчётом; клиент видит полную картину и принимает решение быстрее | Видит пошаговую инструкцию с гарантированным результатом; понимает, зачем нужен каждый продукт в цепочке; снижается риск ошибки при выборе | Обоснование цены комплекта vs отдельных продуктов; гарантия результата привязывает клиента к бренду; конкурент не может подменить один элемент системы
1.3 | I. Сгруппированные технологии | Подготовка печатного каталога с подходом от клиента | Определение формата каталога (А4, 48-64 пол.); структура навигации по задачам, а не по брендам; определение места размещения каталога в магазине (зона выбора, прикассовая зона, стенд); QR-коды на цифровые материалы; макет, верстка, печать тиража | Авг-Сен 2026 — 8 нед. | 850000 | 30 | Маркетинг + Дизайн | Каталог — точка входа для покупателя: навигация по задачам повышает комфорт выбора; размещение в зоне visibility увеличивает конверсию; продавец использует каталог как инструмент консультации | Самостоятельно находит нужное решение по задаче «ремонт ванной» без помощи продавца; видит TCO-сравнение прямо в каталоге; QR-код ведёт на видеоинструкцию | Каталог — главный носитель философии решений; переносит клиента от «цены за литр» к «ценности результата»; брендирование зоны выбора в рознице
1.4 | I. Сгруппированные технологии | Отдельная презентация по сгруппированным технологиям для дилеров | Создание продающей презентации (15-20 слайдов): суть подхода, 3 эффекта группировки (рост чека +40-60%, гарантия результата, защита от замещения), примеры TCO-расчётов, технологические карты, кейсы; формат PPTX + PDF для рассылки | Сен 2026 — 4 нед. | 120000 | 12 | Маркетинг | Дилер получает готовый инструмент для убеждения своих клиентов (розницы); понимает экономику цепочек — маржа выше, чем на отдельные продукты; может показывать презентацию на встречах | Косвенная выгода: дилер лучше объясняет ценность, потребитель получает более качественную консультацию и осознанный выбор | Масштабирование подхода «решения» через дистрибьюторскую сеть; стандартизация предложения; каждый дилер говорит на одном языке
2.1 | II. TCO (совокупная стоимость владения) | Разработка TCO-калькулятора на базе Excel | Создание Excel-калькулятора: ввод площади/типа помещения → автоматический расчёт стоимости материалов, работ, срока службы, стоимости 1 года эксплуатации; предзаполненные сценарии (комната 20 м², фасад, ванная); сравнение «эконом vs премиум» с визуализацией экономии; защита формул, инструкция для менеджера | Авг 2026 — 4 нед. | 200000 | 15 | Маркетинг + Аналитика | Менеджер розничной точки за 2 минуты показывает клиенту, что премиум дешевле в год эксплуатации (эконом 6 450 ₽/год vs премиум 2 447 ₽/год); главный аргумент для обоснования цены | Понимает, что переплата за премиум — всего +7% к смете, но -60% к стоимости года эксплуатации; видит конкретные цифры, а не абстрактные обещания | Переводит продажу от «цены за литр» к «стоимости года эксплуатации»; главное оружие против «дорого»; калькулятор — уникальный инструмент, которого нет у конкурентов
2.2 | II. TCO (совокупная стоимость владения) | Размещение TCO-калькулятора на сайте (веб-версия) | Адаптация Excel-калькулятора в веб-версию на сайте empils.ru; интеграция с каталогом продуктов; сохранение результатов расчёта в PDF для клиента; мобильная адаптация | Сен-Окт 2026 — 6 нед. | 350000 | 20 | IT + Маркетинг | Клиент может самостоятельно рассчитать выгоду прямо на сайте до визита в магазин; приходит в розницу уже подготовленным и с пониманием ценности | Самостоятельно оценивает выгоду премиум-решения без давления продавца; получает расчёт на e-mail; принимает осознанное решение | Цифровой лидогенератор: каждый расчёт — потенциальная заявка; повышение конверсии сайта; аналитика популярности сценариев
2.3 | II. TCO (совокупная стоимость владения) | Интеграция TCO-сравнения в этикетки и POSm | Добавление TCO-сравнения «Эконом: 6 450 ₽/год → Премиум: 2 447 ₽/год» на ценники, выкрасы, полочные бирки; разработка дизайна POSm «под задачу» для DIY-ритейла; этикетки с QR на веб-калькулятор | Окт 2026 — 4 нед. | 280000 | 15 | Маркетинг + Дизайн | Ценник на полке сам продаёт премиум — клиент видит выгоду в год эксплуатации без помощи продавца; повышение доли премиума в чеке без дополнительных усилий персонала | Получает понятный аргумент прямо на полке: «премиум дешевле в 2,6 раза в год»; не нужно искать информацию — она перед глазами | POSm работает 24/7 как продавец; повышение доли премиума в структуре продаж; стандартизация коммуникации во всех точках
3.1 | III. Обучение и стандарты | Создание курса по обучению презентации и продажи сгруппированных технологий | Разработка учебной программы: модуль 1 — суть сгруппированных технологий (теория); модуль 2 — продажа через ценность, а не цену (TCO vs конкуренты); модуль 3 — практикум — работа с калькулятором и технологическими картами; сертификация «Эксперт Эмпилс»; формат: онлайн + очно; видео-уроки + тесты | Сен-Окт 2026 — 8 нед. | 300000 | 25 | Маркетинг + ОУП | Продавец розницы умеет продавать не «банку краски», а «решение проблемы клиента»; рост конверсии премиума; сертификация повышает мотивацию и лояльность персонала | Получает экспертную консультацию вместо «приёмщика заказа»; продавец гарантирует результат; снижается риск ошибки при выборе | Масштабирование подхода «решения» через обучение чужого персонала; сертифицированные продавцы — амбассадоры бренда; рост доли премиума
3.2 | III. Обучение и стандарты | Стандартизация умений для полевой демонстрации ЛКМ Эмпилс | Разработка стандартов проведения полевых демонстраций: чек-лист демонстрации (подготовка, расход, покрытие, сравнение); набор-чемодан демонстратора; скрипт выступления; обучение региональной команды новому формату; регламент проведения (частота, отчётность) | Сен-Окт 2026 — 6 нед. | 180000 | 18 | ОУП + Маркетинг | Наглядная демонстрация преимуществ на месте продаж; клиент видит разницу «своими глазами»; конверсия из «смотрю» в «покупаю» значительно возрастает | Видит разницу между эконом и премиум вживую: укрывистость, стойкость, моемость; убеждается в обоснованности цены; доверие к бренду растёт | Стандартизация качества демонстраций по всей стране; конвейерная система регулярных мероприятий; рост узнаваемости и доверия в регионах
3.3 | III. Обучение и стандарты | Подготовка трёх видов визуальных пригласительных для рассылки по партнёрам | Вид 1: Приглашение на «Премиум-лабораторию Эмпилс» (для лояльных партнёров); Вид 2: Приглашение на «Выездную лабораторию» (для дилеров дистрибьютора); Вид 3: Приглашение «Визит на завод Эмпилс» (для дистрибьюторов-конкурентов); дизайн, текст, PDF для рассылки + печатная версия | Авг-Сен 2026 — 4 нед. | 90000 | 8 | Маркетинг + Дизайн | Партнёр получает визуально привлекательное приглашение — это сигнал серьёзности намерений Эмпилс; мероприятие = бесплатное обучение персонала + новые инструменты продаж | Косвенная выгода: партнёр приходит на мероприятие → лучше обслуживает своих клиентов → потребитель получает качественную консультацию | Инструмент активации партнёров; визуальный посыл «завод обновился — новые подходы к бизнесу»; систематический канал коммуникации с базой
4.1 | IV. Диджитал и коммуникации | Обновление сайта — навигация по технологическим решениям | Реструктуризация навигации сайта empils.ru: раздел «Решения по задачам» (ванная, фасад, дерево, детская); карточка каждой технологии с составом цепочки, TCO-расчётом, видеоинструкцией; обновление английской версии; интеграция с 3D-туром | Сен-Ноя 2026 — 10 нед. | 600000 | 35 | IT + Маркетинг | Розничная точка получает готовый цифровой каталог для работы с клиентами; можно отправить ссылку на конкретное решение; сайт работает как «24/7 продавец» | Находит нужное решение без помощи продавца; видит TCO, видео, отзывы; может рассчитать стоимость онлайн; осознанный выбор без давления | Цифровое лидерство; SEO-трафик по запросам задач («краска для ванной»); конверсия посетителей в покупателей; снижение зависимости от офлайн-каналов
4.2 | IV. Диджитал и коммуникации | Запуск Rutube-канала — медиатека по технологическим связкам | Создание канала; план контента: видео-инструкции по технологическим цепочкам (по 3-5 мин); сравнительные тесты «эконом vs премиум»; кейсы объектов; интервью с экспертами; 2 видео в неделю; кросс-постинг в VK и Telegram | Окт 2026 — ongoing | 250000 | 20 | Маркетинг + SMM | Розничная точка получает библиотеку видео для демонстрации клиентам; можно показать видео прямо в магазине; видео работает как продавец | Смотрит видео-инструкцию перед покупкой; видит реальный результат; понимает, зачем нужен каждый продукт в цепочке; снижается страх ошибки | Собственная медиаплатформа; снижение зависимости от алгоритмов соцсетей; контент для обучения, рассылок, сайта; рост охвата и узнаваемости
4.3 | IV. Диджитал и коммуникации | Посадочная страница «Стань партнёром Эмпилс» (rus, eng) | Создание лендинга: преимущества партнёрства; каталог решений; TCO-калькулятор; форма заявки; интеграция с CRM; версия на русском и английском (для экспортных партнёров); SEO-оптимизация | Окт-Ноя 2026 — 6 нед. | 200000 | 15 | IT + Продажи | Новый партнёр может ознакомиться с предложением онлайн в любое время; прозрачные условия; понятная ценность партнёрства; снижение порога входа | Косвенная выгода: больше партнёров → больше точек продаж → удобнее найти продукцию Эмпилс рядом с домом | Автоматизация привлечения партнёров; сокращение цикла сделки; расширение географии; инструмент для экспортной экспансии; база потенциальных партнёров
4.4 | IV. Диджитал и коммуникации | Рассылка по партнёрам «Присоединяйтесь к нам в социальных сетях» | Формирование базы email-адресов партнёров; создание серии писем: (1) приглашение в VK/Telegram/Rutube; (2) обзор новых технологий; (3) кейсы успешных партнёров; выбор сервиса рассылки (UniSender); настройка триггерных писем; интеграция с CRM | Сен 2026 — ongoing | 80000 | 8 | Маркетинг + Продажи | Партнёр регулярно получает полезный контент; узнаёт о новинках и акциях первым; чувствует внимание компании; повышается лояльность | Косвенная выгода: партнёр лучше информирован → лучше обслуживает своих клиентов → потребитель получает актуальную информацию | Систематический канал влияния на партнёров; снижение оттока; повышение лояльности; информирование о новых продуктах и технологиях; стимулирование закупок
4.5 | IV. Диджитал и коммуникации | 3D-тур по заводу Эмпилс — реализация в Яндекс/Google | Съёмка 3D-тура по обновлённому заводу: производственные линии, лаборатория, склад; точки интереса с описаниями; интеграция на сайт и в презентации; версия для VR-очков; хостинг на Яндекс.Панорамы и Google Street View | Окт-Ноя 2026 — 6 нед. | 450000 | 10 | Маркетинг + IT | Может показать клиентам виртуальную экскурсию по заводу — транслирует масштаб и надёжность производства; повышает доверие к бренду; аргумент «мы видим, как производят» | Видит современное производство; убеждается в качестве; доверие к бренду растёт; понимает, за что платит — не «подвальная краска», а заводской продукт с контролем качества | Демонстрация масштаба и модернизации завода; аргумент в переговорах с новыми партнёрами; инструмент PR и имиджа; снижение репутационного долга
5.1 | V. Продажи и партнёрство | Создание базы потенциальных, потерянных и отказных партнёров | Сбор данных: потенциальные (не работали, но подходят по профилю); потерянные (работали, ушли); отказники (отказались работать); сегментация по регионам, каналам, причинам; интеграция в CRM; назначение ответственных РП | Июль-Авг 2026 — 6 нед. | 50000 | 15 | Продажи + ОУП | Розничная точка получает персональное внимание от Эмпилс; систематическая работа по возврату и привлечению партнёров → расширение ассортимента и инструментов продаж в магазине | Косвенная выгода: больше партнёров → больше точек продаж → удобнее найти продукт и получить консультацию | Системная работа с базой вместо хаотичных контактов; рост числа активных партнёров; покрытие «белых пятен»; возврат потерянных клиентов
5.2 | V. Продажи и партнёрство | Рассылка визуального пригласительного «Возрождение» по потенциальным партнёрам | Создание визуального письма: посыл «завод обновился — новые подходы к бизнесу»; фото обновлённого завода, новые продукты, инструменты (TCO, каталог, обучение); персонализация по имени; CTA — «Запишитесь на встречу/экскурсию»; A/B тестирование; отслеживание открытий и ответов | Сен 2026 — ongoing | 60000 | 8 | Продажи + Маркетинг | Потенциальный партнёр видит, что Эмпилс изменился; визуальное приглашение создаёт впечатление серьёзности и масштаба; предложение новых инструментов продаж (TCO, обучение, маркетинговая поддержка) | Косвенная: новый партнёр = новая розничная точка = больше точек доступа к продукту и качественной консультации для потребителя | Активация «спящих» контактов; имидж обновлённой компании; снижение репутационного долга; рост базы активных партнёров; систематическая коммуникация
5.3 | V. Продажи и партнёрство | Обучение региональной команды новому формату полевой демонстрации | Разработка нового формата: от «показать банку» к «показать результат»; стандартный набор-чемодан; скрипт демонстрации; обучение всех РП (2-дневный тренинг); аттестация; план-график выездных демонстраций | Сен-Окт 2026 — 6 нед. | 150000 | 20 | ОУП + Продажи | Розничная точка получает бесплатную выездную демонстрацию для своих клиентов; рост продаж в день мероприятия; обучение своего персонала в процессе | Видит наглядную разницу между продуктами; может «пощупать» результат; убеждается в качестве; снижается страх переплаты | Полевая демонстрация = самый конверсионный инструмент; систематическая работа по графику; охват всех регионов; рост продаж премиума
5.4 | V. Продажи и партнёрство | План-график мероприятий: встречи, полевая лаборатория у партнёров | Составление годового плана мероприятий: (1) Полевая лаборатория у партнёров — 2-3 в месяц; (2) Академия продаж — ежеквартально; (3) Выставки — по календарю; (4) Визиты на завод — по запросу; привязка к сезонности; бюджетирование; отчётность и KPI | Авг 2026 — ongoing | 500000 | 40 | Продажи + Маркетинг | Систематическая поддержка: регулярные мероприятия у партнёра = регулярный поток клиентов и рост продаж; партнёр не один — Эмпилс рядом; планомерная работа вместо разовых акций | Получает доступ к экспертам Эмпилс на регулярной основе; может задать вопросы; видит новинки вживую; растёт доверие к бренду | Конвейерная система мероприятий; предсказуемый рост продаж; систематизация вместо хаоса; контроль качества мероприятий через KPI; покрытие всех регионов
ИТОГО

## Сводка по этапам
Сводка по этапам программы внедрения
Этап | Кол-во операций | Стоимость (руб) | Трудозатраты (чел-дн) | Срок реализации | Главная выгода для розницы | Главная выгода для потребителя | Главная выгода для Эмпилс
I. Сгруппированные технологии | 4 | 1120000 | 77 | Июль — Сен 2026 | Структурированный каталог + технологические карты = продавец понимает, что предлагать; рост среднего чека +40-60% | Готовое решение под задачу вместо отдельной банки; пошаговая инструкция с гарантированным результатом | Уникальное предложение на рынке; отстройка от конкурентов; основа для роста маржинальности
II. TCO (совокупная стоимость владения) | 3 | 830000 | 50 | Авг — Окт 2026 | Менеджер за 2 минуты обосновывает цену премиума; ценник на полке сам продаёт | Видит, что премиум дешевле в 2,6× в год эксплуатации; конкретные цифры вместо абстракций | Главное оружие против «дорого»; уникальный инструмент; повышение доли премиума в чеке
III. Обучение и стандарты | 3 | 570000 | 51 | Авг — Окт 2026 | Продавец умеет продавать решения; наглядная демонстрация повышает конверсию; визуальные приглашения активируют партнёров | Экспертная консультация вместо «приёмщика заказа»; видит разницу эконом/премиум вживую | Масштабирование через обучение; сертифицированные амбассадоры бренда; стандартизация демонстраций
IV. Диджитал и коммуникации | 5 | 1580000 | 88 | Сен 2026 — ongoing | Цифровые инструменты продаж: сайт, видео, 3D-тур; работает 24/7 как «виртуальный продавец» | Самостоятельный выбор на сайте; видео-инструкции; виртуальная экскурсия по заводу; осознанное решение | Цифровое лидерство; SEO-трафик; лидогенерация; собственная медиаплатформа; автоматизация привлечения
V. Продажи и партнёрство | 4 | 760000 | 83 | Июль 2026 — ongoing | Персональное внимание; выездные демонстрации; систематическая поддержка; рост продаж в дни мероприятий | Больше точек продаж; регулярный доступ к экспертам; наглядная разница вживую | Системная работа с базой; покрытие белых пятен; конвейер мероприятий; предсказуемый рост
ИТОГО

## KPI и контроль
KPI и контроль результатов программы внедрения
№ | Показатель | Ед. изм. | Базовое значение | Целевое значение (12 мес.) | Метод измерения | Частота контроля | Ответственный
1 | Доля премиума в выручке | % | 9% | 15% | Отчёт по сегментам продаж | Ежемесячно | Коммерческий директор
2 | Средний чек по технологическим цепочкам | ₽ | 300 (1 банка) | 1 200 (цепочка) | CRM / Аналитика | Ежемесячно | Маркетинг
3 | Партнёры, перешедшие на продажи решений | шт. | 0 | 30 | CRM + отчёты РП | Ежеквартально | Продажи
4 | Конверсия TCO-калькулятора | % | — | 25% | Аналитика сайта + CRM | Ежемесячно | IT + Маркетинг
5 | Полевые демонстрации в месяц | шт./мес. | 0 | 10 | Отчёты ОУП | Ежемесячно | ОУП
6 | Сертифицированных «Эксперт Эмпилс» | чел. | 0 | 100 | Реестр сертификатов | Ежеквартально | ОУП
7 | Подписчики Rutube-канала | чел. | 0 | 5 000 | Аналитика Rutube | Ежемесячно | SMM
8 | Новые партнёры через лендинг | шт. | 0 | 50 | CRM (источник лидов) | Ежемесячно | Продажи
9 | Возврат потерянных партнёров | % | 0% | 20% | CRM (статус партнёра) | Ежеквартально | Продажи
10 | Стоимость года эксплуатации (премиум vs эконом) | ₽/год | 2 447 vs 6 450 | Данные в каждом чеке | TCO-калькулятор | Ежеквартально | Маркетинг