Стандарт вывода новинки на рынок

ЗАО «Эмпилс» · 28 сентября 2026

# 1. Назначение и область применения

Стандарт определяет единый порядок действий по выводу новинки на рынок для всех брендов компании «Эмпилс». Описывает последовательность этапов, роли участников из отделов маркетинга и продаж, артефакты на выходе каждого этапа и контрольные точки.

# 2. Структура участников процесса

В выводе новинки участвуют два департамента с чётким разделением зон ответственности:

## 2.1. Отдел маркетинга — создание спроса

Стратегическое позиционирование, ценовая политика, маркетинговые материалы, генерация лидов, подготовка отдела продаж к работе с новинкой.

### Таблица 1. Роли в отделе маркетинга

| Роль | Зона ответственности | Артефакты на выходе |
| --- | --- | --- |
| Директор по маркетингу | Стратегическое решение о запуске. Утверждение бюджета, позиционирования, календаря | Утверждённый календарный план; бюджет маркетинга; бренд-стратегия |
| Ведущий специалист группы товарной политики | Главный «движок» запуска. Анализ, цена, УТП, материалы, обучение, точки упора | Конкурентный анализ; ценовое обоснование; УТП; презентация; тех. описание; точки упора |

## 2.2. Отдел продаж — конвертация спроса в продажи

Сбор потребности от региональных менеджеров, обучение ЭТП, контроль выкладки в точках продаж, сбор обратной связи с рынка.

### Таблица 2. Иерархия ролей в отделе продаж

| Уровень | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Директор по продажам | Общее руководство запуском. Утверждение квот по ФО, KPI для региональных директоров |
| 2 | Региональный директор (ФО) | Руководство запуском в федеральном округе. Квоты по областям, KPI для РМ |
| 3 | Региональный менеджер | Прямая работа с ЭТП в области. Обучение ЭТП, контроль выкладки, сбор заказов |
| 4 | ЭТП | Прямой контакт с точками продаж. Заказы от точек, фото выкладки, отчёт о реакциях покупателей |

# 3. Карта процесса — 8 этапов вывода новинки

Процесс разделён на 8 последовательных этапов с формальной передачей результата между ними.

| Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ рынка и конкурентов | Ценообразование и прогноз | Маркетинговые материалы | Утверждение плана запуска |
| 👤 Ведущий спец. тов. политики | 👤 Ведущий спец. тов. политики | 👤 Ведущий спец. тов. политики | 👤 Директор по маркетингу |
| Результат: характеристики продукта | Результат: цена, объём, доля рынка | Результат: комплект материалов | Результат: утверждённый план |

| Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обучение отдела продаж | Сбор потребности от регионов | Запуск в точках продаж | Обратная связь и корректировка |
| 👤 Тренер + Ведущий спец. | 👤 Региональные менеджеры | 👤 ЭТП в областях | 👤 Региональные директора |
| Результат: пройденный тест ЭТП | Результат: сводный заказ | Результат: выкладка + заказы | Результат: аналитическая записка |

# 5. Детальное описание этапов

## 5.1. Этап 1. Анализ рынка и конкурентов

Ответственный: Ведущий специалист группы товарной политики

Цель: получить полную картину конкурентного окружения новинки, определить её место на рынке и целевые сегменты.

Составить список прямых и косвенных конкурентов (минимум 5-7 брендов). Источники: Яндекс.Маркет, ВсеИнструменты, Petrovich, Леруа Мерлен.

Собрать данные: цена, фасовка, описание, ключевые преимущества, классы опасности, сертификаты.

Построить матрицу позиционирования: где новинка относительно конкурентов по цене и качеству.

Определить целевые сегменты: B2C (мастера, DIY), B2B (прорабы, бригадиры, дистрибьюторы, дизайнеры).

Оценить объём рынка категории и потенциальную долю новинки (в штуках и рублях за 12 месяцев).

Результат: Сравнительный анализ (Excel/PowerPoint) с матрицей позиционирования и прогнозом объёма рынка.

## 5.2. Этап 2. Ценообразование, расстановка и прогноз

Ответственный: Ведущий специалист группы товарной политики

Рассчитать себестоимость (сырьё, упаковка, логистика).

Определить РРЦ исходя из конкурентного анализа и маржинальности.

Установить вилку цен: оптовая (дистрибьюторам), мелкооптовая, РРЦ (розница).

Определить ассортиментную матрицу по цветам и объёму.

Подготовить прогноз продаж на 3/6/12 месяцев: по ФО, по каналам (DIY, B2B, маркетплейсы).

Определить точки согласно классификации, где новинка должна продаваться.

Согласовать прогноз с директором по продажам — встреча с региональными директорами.

Результат: Ценовое обоснование + прогноз продаж (Excel) с разбивкой по ФО и каналам.

## 5.3. Этап 3. Подготовка маркетинговых материалов

Ответственный: Ведущий специалист группы товарной политики

Сформировать УТП — 1-2 предложения, объясняющие, чем новинка лучше конкурентов.

Подготовить презентацию для отдела продаж (PowerPoint): продукт, преимущества, цена, конкуренты, целевая аудитория.

Разработать техническое описание продукта (PDF, 2-3 страницы): характеристики, расход, способы нанесения, сертификаты.

Создать бриф на POSM (воблеры, шелфтокеры, выкрасы, листовки).

Подготовить фото и видео продукта для презентаций, сайта, каталога.

Сформировать «точки упора при продаже» — 5-7 аргументов для ЭТП.

Разработать планограмму выкладки с рекомендациями по окружению.

Результат: комплект документов для отдела продаж и точек продаж.

## 5.4. Этап 4. Утверждение плана запуска

Ответственный: Директор по маркетингу

Собрать итоги этапов 1-3 в единый документ «План запуска новинки» (Word/PDF).

Провести встречу с директором по продажам для согласования прогноза и квот.

Утвердить календарный план запуска и бюджет маркетинга и коммерческих промо.

Результат: Утверждённый «План запуска новинки» с подписями директоров по маркетингу и продажам.

## 5.5. Этап 5. Обучение отдела продаж

Ответственный: Ведущий специалист товарной политики + Тренер

Провести онлайн-встречу с региональными директорами и менеджерами: презентация новинки, обзор рынка, цена, прогноз.

Отправить региональным менеджерам комплект материалов для обучения ЭТП в областях.

Региональные менеджеры обучают ЭТП (офлайн/онлайн): как продавать, какие аргументы использовать.

ЭТП проходят тест на знание новинки (минимум 80% правильных ответов).

Результат: Протокол обучения + результаты теста ЭТП + подтверждение отправки образцов.

## 5.6. Этап 6. Сбор потребности от регионов

Ответственный: Региональные менеджеры (под руководством региональных директоров)

ЭТП посещают ключевые точки продаж и проводят презентацию новинки (по материалам этапа 3).

ЭТП собирают предварительные заказы от каждой точки (в штуках, с указанием даты поставки).

Региональные менеджеры сводят заказы по областям и передают региональным директорам.

Региональные директора сводят заказы по ФО и передают директору по продажам.

Директор по продажам сверяет собранную потребность с прогнозом (этап 2). При расхождении — корректировка квот.

Проработка плана трейд-маркетинговых активностей.

Результат: Сводный заказ на новинку (Excel) с разбивкой по ФО, областям, точкам и трейд-маркетинговой поддержке.

## 5.7. Этап 7. Запуск в точках продаж

Ответственный: ЭТП (под контролем региональных менеджеров)

Рекомендации по выбору точек: принцип «10-20 топовых точек в регионе», высокий трафик целевой аудитории, компетентный продавец, готовность к выкладке с POSM.

ЭТП или РМ доставляет товар и POSM в пилотные точки.

ЭТП контролирует выкладку: новинка на уровне глаз, POSM рядом, ценник с ценой.

ЭТП фотографирует выкладку (фото до и фото после) и передаёт региональному менеджеру.

Региональный менеджер проверяет 20% точек лично в течение первой недели.

ЭТП собирает первые заказы и передаёт их региональному менеджеру для отгрузки.

Результат: Фотоотчёт выкладки + первые заказы + журнал посещений.

## 5.8. Этап 8. Обратная связь и корректировка

Ответственный: Региональные директора (сводят обратную связь по ФО)

ЭТП собирают обратную связь от продавцов и покупателей: что нравится, что не нравится, какие вопросы возникают.

Региональные менеджеры сводят обратную связь по областям (раз в неделю).

Региональные директора сводят обратную связь по ФО (раз в 2 недели) и передают директору по продажам.

Директор по продажам и директор по маркетингу проводят совместную встречу (через 30 дней после запуска): результаты vs прогноз, корректировки.

При необходимости — корректировка цены, POSM, обучения ЭТП. Решение о масштабировании на все точки канала.

Результат: Отчёт о первых 30 днях продаж (Word/Excel) с выводами и решениями по корректировкам.

# 6. Матрица ролей и этапов (RACI)

R — отвечает за выполнение · A — согласовывает, принимает решение · C — консультируют · I — информируют

| Этап | Дир. мркт | Вед. спец. | Дир. прод | Рег. дир | Рег. мен | ЭТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ рынка | I | R | — | — | — | — |
| 2. Ценообразование | A | R | C | C | — | — |
| 3. Материалы | A | R | I | — | — | — |
| 4. Утверждение плана | R | C | A | I | — | — |
| 5. Обучение | A | R | R | I | I | — |
| 6. Сбор потребности | I | — | A | R | R | R |
| 7. Запуск в точках | I | C | A | C | R | R |
| 8. Обратная связь | C | C | A | R | C | R |

# 7. Результаты этапов — чек-лист

| Этап | Артефакт | Формат | Согласует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкурентный анализ с матрицей позиционирования | Excel + PPT | Дир. по маркетингу |
| 2 | Ценовое обоснование + прогноз продаж | Excel | Дир. мркт + Дир. прод |
| 3 | Презентация + тех. описание + УТП + бриф POSM | PPT, PDF, Word | Дир. по маркетингу |
| 4 | Утверждённый План запуска новинки | Word/PDF | Дир. мркт + Дир. прод |
| 5 | Протокол обучения + результаты теста ЭТП | Excel | Дир. по продажам |
| 6 | Сводный заказ на новинку | Excel | Дир. по продажам |
| 7 | Фотоотчёт выкладки + первые заказы | Фото + Excel | Рег. менеджер |
| 8 | Отчёт о первых 30 днях продаж | Word/Excel | Дир. прод + Дир. мркт |

# 8. Связь с генерацией спроса у отдела продаж

Ключевая особенность стандарта: Ведущий специалист товарной политики не только готовит материалы, но и рассчитывает, как через отдел продаж генерировать спрос на новинку. Маркетинг отвечает за «что сказать» и «кому сказать», продажи — за «как сказать» и «кому дойти».

Механизм генерации спроса:

Этап 3: Ведущий специалист формирует «точки упора» — 5-7 аргументов для ЭТП.

Этап 5: ЭТП обучают этим точкам упора и проверяют через тест (≥80% правильных ответов).

Этап 6: ЭТП идут в точки продаж с готовыми аргументами и собирают первичную потребность.

Этап 7: ЭТП продолжают генерацию, опираясь на точки упора, POSM и образцы.

Этап 8: Если спрос ниже прогноза — корректировка точек упора, цены или POSM. Цикл повторяется.

Маркетинговая поддержка (опционально): параллельно с этапом 7 — таргетированная реклама, контент-маркетинг (Дзен, Rutube), интеграции у блогеров.

# 9. Контроль качества запуска

Стандарт включает 5 контрольных точек (CP), где процесс может быть остановлен при невыполнении критериев:

CP1 (после этапа 1): Конкурентный анализ содержит ≥5 конкурентов, матрицу позиционирования, прогноз объёма рынка.

CP2 (после этапа 2): Цена новинки не выше топ-3 конкурентов. Прогноз согласован с директором по продажам.

CP3 (после этапа 3): Комплект материалов готов и утверждён директором по маркетингу.

CP4 (после этапа 5): Все ЭТП прошли тест на знание новинки (≥80% правильных ответов). Если нет — обучение повторяется.

CP5 (после этапа 7): Фотоотчёт выкладки минимум из 80% пилотных точек. Первые заказы получены минимум из 60% пилотных точек.

# 10. Трейд-маркетинговая поддержка вывода новинки

Принцип двух уровней: трейд-маркетинг работает на первичных продажах (Эмпилс → дистрибьютор) и вторичных (дистрибьютор → РТТ → покупатель).

## 10.1. Уровень 1. Первичные продажи (Эмпилс → дистрибьютор)

Цель: обеспечить первичную загрузку на склады дистрибьюторов, расстановку по точкам и расширение АКБ.

| № | Акция | Механика | Бонус | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бонус за первичную загрузку | Закупка стартовой партии (N штук) | 5-10% ретробонус | 4-6 недель |
| 2 | Бонус за расширение АКБ | Закупка всех SKU (не 1-2, а весь ассортимент) | +3-5% к бонусу №1 | 4-6 недель |
| 3 | Бонус за новую точку | Размещение новинки в новом магазине + фото | 500-1 000 ₽ за точку | 8 недель |
| 4 | Бонус за доп. SKU | Добавление нового SKU в точку, где уже есть новинка | 300-500 ₽ за SKU | 8 недель |

## 10.2. Уровень 2. Вторичные продажи (дистрибьютор → РТТ → покупатель)

Цель: мотивировать ЭТП активно продавать новинку с полки конечному покупателю. На первом этапе вывода приоритет — мотивация ЭТП (они drive-ят продажи на полке). Активации РТТ начинаются со 2-го этапа, после подтверждения спроса.

| № | Уровень | Акция | Целевая аудитория | Бюджет | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Вторичные | Бонус за каждую банку (конкурс) | ЭТП | 180 000 ₽ (3 приза) | 6 месяцев |
| 6 | Вторичные | Мотивация за план продаж | ЭТП | 5-10% от объёма | Квартал |
| 7 | Вторичные | Выкуп полочного пространства | Дистрибьютор/РТТ | 50-70% аренды | 3 месяца |
| 8 | Вторичные | Скидка за повторную закупку | РТТ | 5% | После этапа 8 |

Ключевое правило: трейд-маркетинговые акции НЕ заменяют этапы стандарта — они параллельны. Бюджет трейд-маркетинга утверждается на этапе 4 и является частью общего бюджета вывода новинки.

Структура бюджета трейд-маркетинга: первичные акции — 40%, вторичные акции — 35%, выкуп полочного пространства — 15%, POSM и мерч для РТТ — 10%. Контроль: ведущий менеджер по ТМ ежемесячно предоставляет отчёт. При превышении 80% бюджета — запрос на доп. согласование директором по продажам.

# 11. Заключение

Стандарт обеспечивает единый порядок вывода новинок на рынок для всех брендов «Эмпилс». Соблюдение стандарта снижает риск ошибки в ценообразовании, упущенной выкладки в точках, слабого обучения ЭТП и — главное — невыполнения плана продаж новинки.

Ключевой принцип: маркетинг отвечает за «что» (анализ, цена, материалы, точки упора), продажи — за «как» (обучение, выкладка, заказы). Связку обеспечивает ведущий специалист товарной политики — он же «владелец» запуска со стороны маркетинга.

Стандарт пересматривается раз в год по итогам запусков. Внесение изменений утверждается директором по маркетингу и директором по продажам.