T I T A N D I G I T A L A C T I O N P L A N План действий по улучшению позиций бренда TITAN в интернет-пространстве Результаты исследования Yandex Wordstat (сентябрь 2026) и план на 12 месяцев Источник данных: Yandex Wordstat API, сентябрь 2026 Методология: 63 запроса × 9 брендов + топ-20 регионов + 12 месяцев динамики Подготовлено для: ЗАО «Эмпилс» Версия документа: 1.0 Дата: сентябрь 2026 TITAN Digital Action Plan · v1.0 Конфиденциально · Внутренний документ

# 1. Исполнительное резюме

Настоящий план действий разработан по итогам исследования узнаваемости бренда TITAN в поисковой системе Yandex (Wordstat API, сентябрь 2026). Результаты исследования однозначно свидетельствуют о критически низком уровне онлайн-узнаваемости бренда TITAN: по сумме 7 стандартных типов запросов («краска», «грунт-эмаль», «3 в 1», «по металлу», «по ржавчине», «молотковая», «быстросохнущая») TITAN получает всего 1 430 показов в месяц против 52 968 показов у бренда Dali — лидера категории грунт-эмалей. Разрыв составляет 37 раз, что означает фактическое отсутствие бренда в поле выбора конечного потребителя на этапе поиска решения.

Практическое следствие: конечный потребитель не приходит в магазин ЛКМ с предзапросом на покупку именно TITAN. Это ставит бренд в уязвимое положение на полке, где решение о покупке принимается под влиянием продавца или исходя из визуальной узнаваемости конкурента. Цель плана — за 12 месяцев сократить разрыв в узнаваемости с Dali с 37x до 12–15x, выйти на 2-е место в категории «грунт-эмаль 3 в 1» в Яндексе и сформировать стабильный поток брендовых запросов «TITAN краска», «грунт-эмаль TITAN», «Ореол TITAN» с темпом роста не менее 25% квартал к кварталу.

# 2. Контекст и источники данных

Исследование выполнено методом прямого опроса Yandex Wordstat API в сентябре 2026 года. Объём выборки — 63 уникальных поисковых запроса, охватывающих 9 брендов грунт-эмалей (Dali, Престиж, Elcon, Лакра, Husky, Новбытхим, Metallista, TITAN, Correx) по 7 типовым семантическим конструкциям. Дополнительно исследованы 13 компаний-производителей ЛКМ общего профиля (Tikkurila, Текс, Caparol и др.), топ-20 регионов по спросу и помесячная динамика 25 ключевых фраз за период сентябрь 2025 — август 2026.

Методология обеспечивает сопоставимость брендов: каждый бренд проверяется по одному и тому же пулу из 7 запросов, что исключает искажения, связанные с разной шириной ассортиментной матрицы. Источник данных — открытый API Яндекс Wordstat; данные верифицированы ручной проверкой в интерфейсе wordstat.yandex.ru. Дополнительный источник — аналитика продаж дистрибьюторов (БРОЗЭКС, И.П. Рыгалов Пенза), использованная для валидации гипотезы о связи узнаваемости и продаж.

# 3. Ключевые выводы исследования

## 3.1. TITAN находится на 8-й позиции рейтинга узнаваемости

Из 9 исследованных брендов грунт-эмалей TITAN занимает 8-е место с суммарным объёмом 1 430 показов в месяц. Ниже TITAN — только Correx (1 185 показов, 0,8x от TITAN). Лидер категории Dali превосходит TITAN в 37 раз, Престиж — в 22 раза, Elcon и Лакра — в 13–14 раз. Это означает, что TITAN фактически находится за пределами первой «лиги узнаваемых» брендов и не попадает в короткий список рассмотрения при поиске ЛКМ конечным потребителем.

## 3.2. Разрыв наиболее критичен в категориях «по ржавчине» и «краска»

Структурный анализ по 7 типам запросов показывает неравномерность отставания:

- «по ржавчине»: Dali превосходит TITAN в 108 раз (10 034 vs 93 показов) — это ключевая уязвимость, поскольку «грунт-эмаль по ржавчине» является основной категорией продукта TITAN.

- «краска»: разрыв 46x (19 626 vs 424) — самый массовый запрос в категории, где TITAN практически отсутствует.

- «молотковая»: разрыв 62x (3 486 vs 56) — уязвимая позиция, поскольку TITAN имеет молотковую линейку в ассортименте, но она не находится потребителем.

- «грунт-эмаль»: разрыв 32x (9 977 vs 310) — прямая продуктовая категория бренда, требующая первоочередного внимания.

- «3 в 1»: разрыв 24x (7 812 vs 329) — относительно благоприятная позиция, но потенциал роста не реализован.

Вывод: самая большая возможность — категория «грунт-эмаль 3 в 1», где разрыв с лидером минимален, а сама категория демонстрирует активный сезонный рост (с 8 842 показов в январе до 54 332 в августе — рост в 6 раз). Это окно для позиционирования TITAN как специализированного бренда «3 в 1».

## 3.3. Материнский бренд «Эмпилс» также демонстрирует слабые позиции

Среди 13 компаний-производителей ЛКМ ЗАО «Эмпилс» занимает 6-е место с 2 966 запросами в месяц. Это в 22 раза меньше, чем у Tikkurila (65 556), и в 4 раза меньше, чем у Текс (11 605). При этом материнский бренд не транслирует узнаваемость на суббренд TITAN: в общей сумме брендовых запросов «Эмпилс» и «TITAN» вместе дают около 4 400 показов, что не выводит группу даже в топ-5. Это указывает на необходимость синергии между брендом-матерью и суббрендом TITAN в маркетинговых коммуникациях.

## 3.4. Сезонность спроса: пик в июне–августе, спад в ноябре–феврале

Анализ динамики 5 топовых запросов за 12 месяцев показывает чётко выраженную сезонность. Пик спроса приходится на июнь–август: например, «краска по металлу» выросла с 35 298 показов в январе до 199 879 в августе (рост в 5,7 раз), «грунт-эмаль» — с 43 158 до 190 604 (рост в 4,4 раза). Спад в ноябре–феврале снижает аудиторию до минимума — это «мёртвый сезон», в который любые рекламные инвестиции работают с низкой эффективностью.

Практическое следствие: 70–80% годового рекламного бюджета TITAN должно быть сконцентрировано в окне март–август. Зимний период — время для SEO-работ, контент-маркетинга, работы с инфлюенсерами и подготовки к сезону, а не для прямой рекламы.

## 3.5. География спроса: концентрация в ЦФО и Поволжье

Топ-5 регионов по сумме 5 ключевых фраз: Москва и Московская область (194 953 показов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (65 872 показов), Краснодарский край (20 511 показов), Нижегородская область (19 337 показов), Свердловская область (19 084 показов). ЦФО формирует около 45% всего поискового спроса, Поволжье — 18%, Северо-Запад — 12%. Это означает, что маркетинговые усилия должны быть географически сфокусированы: первые 60% бюджета — на ЦФО + Поволжье, следующие 25% — на Северо-Запад, Юг и Урал.

# 4. Цели и ключевые показатели эффективности

План действий ориентирован на достижение измеримых количественных целей в трёх горизонтах: краткосрочный (6 месяцев), среднесрочный (12 месяцев) и долгосрочный (24 месяца). Все KPI привязаны к данным Yandex Wordstat и подлежат ежемесячному мониторингу с фиксацией динамики в отдельной панели.

### Таблица 1. Целевые KPI на 12 месяцев

| Показатель | Текущее значение (сен 2026) | Цель 6 мес | Цель 12 мес | Цель 24 мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма 7 бренд-запросов TITAN | 1 430 / мес | 2 500 / мес | 5 000 / мес | 12 000 / мес |
| Разрыв с Dali (×) | 37× | 25× | 15× | 8× |
| Позиция в рейтинге грунт-эмалей | 8 из 9 | 7 из 9 | 5 из 9 | 3 из 9 |
| «TITAN краска» (бренд-запрос) | 424 / мес | 800 / мес | 1 800 / мес | 5 000 / мес |
| «грунт-эмаль TITAN» (бренд-запрос) | 310 / мес | 600 / мес | 1 500 / мес | 4 000 / мес |
| «Ореол TITAN» (суббренд-запрос) | 128 / мес | 300 / мес | 800 / мес | 2 500 / мес |
| Запросы по регионам (городов в топ-20) | 0 городов | 3 города | 8 городов | 15 городов |

## 4.1. Стратегические ориентиры

Главная стратегическая цель — превратить TITAN из «невидимого» бренда в бренд №2 в категории «грунт-эмаль 3 в 1» в Яндексе к концу 24-го месяца. Промежуточная цель 12 месяцев — выйти в топ-5 брендов грунт-эмалей по сумме 7 запросов, сократив разрыв с Dali до 15x. Параллельно — сформировать ядро из 3 регионов с устойчивым ростом брендовых запросов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

Второй стратегический ориентир — создание собственного «поля спроса», в котором потребитель приходит в магазин ЛКМ уже с запросом «грунт-эмаль TITAN» или «Ореол TITAN». Это означает перенос фокуса с общих (небрендовых) запросов «краска по металлу» на брендовые запросы — именно они конвертируются в продажу на полке и не зависят от продавца-консультанта.

# 5. План действий

План структурирован по 6 направлениям, каждое из которых закрывает конкретную группу задач: от технической инфраструктуры до контента и платной рекламы. Для каждого направления указаны конкретные мероприятия, ответственные команды, сроки и метрики успеха.

## 5.1. SEO и техническая инфраструктура сайта

Сайт titanpaints.ru (или актуальный домен TITAN) должен стать основной точкой входа органического трафика. На текущий момент у бренда отсутствует видимая SEO-стратегия: типовые запросы «TITAN краска» дают всего 424 показа в месяц, «грунт-эмаль TITAN» — 310, что свидетельствует о слабой индексации брендовых страниц и отсутствии позиционирования в выдаче Яндекса.

### Мероприятия

5.1.1. Технический аудит и перезапуск SEO-стратегии

- Полный технический аудит сайта: скорость загрузки (PageSpeed Insights), мобильная адаптивность, индексация в Яндекс.Webmaster, корректность robots.txt и sitemap.xml, наличие микроразметки Schema.org для товаров.

- Формирование семантического ядра из 300–500 запросов, сгруппированных по 7 типам (краска / грунт-эмаль / 3 в 1 / по металлу / по ржавчине / молотковая / быстросохнущая) × 9 цветам × 5 форматам упаковки.

- Создание посадочных страниц под каждый тип запроса: минимум 35 целевых страниц с уникальным контентом, мета-тегами, фотографиями продукта в применении.

5.1.2. Контентная стратегия сайта

- Раздел «База знаний» с 30–40 статьями формата «Как покрасить забор грунт-эмалью TITAN», «Грунт-эмаль 3 в 1: что это и когда применять», «Сравнение молотковой эмали TITAN с Dali» — контент должен ранжироваться по информационным запросам.

- Раздел «Кейсы и видео» с реальными примерами применений (5–7 кейсов в год: гаражи, ворота, двери, металлические заборы).

- Каталог продукции с техническими картами каждого SKU, расходом на м², временем высыхания, фото нанесения.

Срок: 1–4 месяц. Ответственный: внешний SEO-агентство + внутренний маркетолог. Метрика: охват по брендовым запросам +100% к 4-му месяцу.

## 5.2. Контент-маркетинг и работа с инфлюенсерами

В нише ЛКМ основным каналом потребления контента является YouTube (длинные видеоформаты «покрасил гараж за выходные») и Дзен (статьи с фотографиями «до/после»). Также эффективен Telegram-каналы DIY-тематики. TITAN должен за 6 месяцев построить сеть из 15–20 постоянных инфлюенсеров, генерирующих упоминания бренда в их контенте.

### Мероприятия

5.2.1. Программа работы с инфлюенсерами

- Идентификация 50 YouTube-каналов DIY/строительной тематики с аудиторией 20–200 тыс. подписчиков; 30 Telegram-каналов; 20 блогеров Дзена. Приоритет — каналы с географией Москва, СПб, Поволжье.

- Бесплатная рассылка образцов TITAN 30 отобранным инфлюенсерам с просьбой о честном обзоре; через 60 дней — коммерческие контракты с 10–15 блогерами, показавшими лучшую вовлечённость.

- Бюджет на контракты: 8–12 блогеров × 30–80 тыс. ₽ за интеграцию = 240–960 тыс. ₽ за 6 месяцев.

5.2.2. Собственный контент-хаб

- Запуск YouTube-канала TITAN с форматами: короткие инструкции (3–5 минут), сравнительные тесты (TITAN vs Dali), кейсы «до/после», интервью с мастерами.

- Целевой KPI: 24 видео за 12 месяцев, суммарно 200 тыс. просмотров, 5 000 подписчиков.

- Дзен-канал TITAN с 40 статьями за год (по 3 в месяц), суммарно 150 тыс. просмотров.

Срок: 2–10 месяц. Ответственный: контент-маркетолог + SMM-менеджер. Метрика: упоминания бренда в 50+ источниках за 12 мес.

## 5.3. Платная реклама: Яндекс.Директ и ВКонтакте

Сезонная концентрация бюджета — ключевой принцип. Анализ динамики показывает, что с марта по август формируется 75% годового спроса. Бюджет должен распределяться: 20% — подготовка (январь–февраль, контент + ретаргетинг), 65% — пик (март–август, поисковая и медийная реклама), 15% — поддержание (сентябрь–декабрь, ремаркетинг и контент).

### Мероприятия

5.3.1. Поисковая реклама в Яндекс.Директе

- Запуск кампаний по 7 типам запросов × 9 цветам × 5 форматам = 315 объявлений; посадочные — SEO-страницы сайта.

- Географический таргетинг: топ-15 регионов (ЦФО, Поволжье, Северо-Запад, Юг, Урал).

- Реклама по брендовым запросам конкурентов (Dali, Престиж, Elcon) — bid на их бренд-запросы.

- Бюджет: 350 тыс. ₽/мес в сезон (март–август), 120 тыс. ₽/мес в межсезонье. Итого ~3,0 млн ₽/год.

5.3.2. Таргетированная реклама ВКонтакте

- Аудитории: подписчики DIY-сообществ, владельцы гаражей, дачники, строители-частники. География — топ-15 регионов.

- Форматы: карусель с топ-7 SKU, видео-кейсы (15–30 сек), лид-формы на получение образца TITAN.

- Бюджет: 150 тыс. ₽/мес в сезон, 60 тыс. ₽/мес в межсезонье. Итого ~1,3 млн ₽/год.

Срок: постоянно, пик — март–август. Ответственный: performance-маркетолог + агентство. Метрика: CPC ≤ 18 ₽, CTR ≥ 4%, конверсия в заявку ≥ 2,5%.

## 5.4. Присутствие на маркетплейсах и в e-commerce

На текущий момент TITAN не входит в топ-30 брендов ЛКМ ни на одном из крупных маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, МегаМаркет). При том, что эти каналы формируют 18–25% розничных продаж ЛКМ в DIY-сегменте, отсутствие TITAN на маркетплейсах — критическая потеря канала и opportunity cost.

### Мероприятия

5.4.1. Запуск на маркетплейсах

- Ozon: выкладка топ-15 SKU (6 цветов × 2 формата + 3 молотковых); FBO-схема с центрального склада Эмпилс; брендированная карточка с видео и инфографикой; запуск к сезону март 2027.

- Wildberries: выкладка топ-10 SKU; приоритет — компактные форматы 0,75–0,9 кг (бесплатная доставка до 2 кг).

- Яндекс.Маркет: все 23 SKU MML; акцент на локальную выдачу в ЦФО и Поволжье.

5.4.2. Собственный интернет-магазин

- Запуск shop.titanpaints.ru с функциями: подбор цвета по RAL, расчёт расхода по площади, доставка СДЭК в 200+ городов России.

- Интеграция с системой лояльности: кешбэк 5% на повторные покупки; реферальная программа для мастеров-партнёров.

- KPI: 800 заказов/мес к 12-му месяцу, средний чек 3 200 ₽, повторные покупки 22%.

Срок: 2–9 месяц. Ответственный: e-commerce менеджер + логист. Метрика: присутствие на 3 маркетплейсах, 1 500 заказов/мес.

## 5.5. Цифровая поддержка дистрибьюторов

Дистрибьюторы (БРОЗЭКС, И.П. Рыгалов и др.) — ключевое звено в цепочке поставок TITAN. Их собственные сайты часто плохо индексируются, а каталог TITAN на них либо отсутствует, либо не обновлён. Программа должна включать централизованную цифровую поддержку: готовые блоки контента, технические данные, фото, видео, готовые страницы для копирования.

### Мероприятия

- Создание «Цифрового пакета дистрибьютора»: комплект материалов (фото 50+ SKU, видео 15+, технические карты, готовые HTML-описания, маркетинговые шаблоны), обновляемый ежеквартально.

- Бесплатное размещение TITAN на сайтах 10–12 ключевых дистрибьюторов: настройка импорта каталога через XML/YML-фид; мониторинг наличия и цен.

- Запуск промо-кампаний с дистрибьюторами: совместные акции «купи TITAN — получи кисть в подарок», сезонные скидки в марте–мае; таргетированная реклама на сайты дистрибьюторов через ретаргетинг.

- Программа обучения продавцов-консультантов в точках продаж: 30–минутные видео-курсы по TITAN + сертификат «TITAN Sales Expert»; бонусы продавцам за продажу TITAN.

Срок: 1–12 месяц. Ответственный: торговый отдел + цифровой маркетинг. Метрика: TITAN присутствует на 80% сайтов ключевых дистрибьюторов к 12-му месяцу.

## 5.6. Управление репутацией и отзывы

В нише ЛКМ решения о покупке принимаются под сильным влиянием отзывов: на Яндекс.Маркете, Otzovik, Irecommend. На текущий момент у TITAN менее 20 отзывов в сумме по всем площадкам — критический дефицит социального доказательства, особенно на фоне Dali (1 500+ отзывов).

### Мероприятия

- Программа сбора отзывов: просьба оставить отзыв на Яндекс.Маркете после каждой покупки с собственном интернет-магазине и у дистрибьюторов; мотивация — скидка 5% на следующую покупку.

- Целевой KPI: 200 отзывов за 12 месяцев, средний рейтинг 4,5+.

- Мониторинг упоминаний бренда: настройка Google Alerts + Яндекс.Блоги + Brand Analytics; еженедельный отчёт с реакцией на негативные упоминания в течение 24 часов.

- Создание «отзовика» на сайте titanpaints.ru с возможностью загрузки фото; лучшие отзывы — промо на главной странице.

Срок: постоянно. Ответственный: SMM-менеджер + ORM-специалист. Метрика: 200+ отзывов, рейтинг ≥ 4,5, время реакции на негатив ≤ 24 ч.

# 6. Бюджет и ресурсы

Общий бюджет программы на 12 месяцев составляет 9,8 млн ₽. Распределение по направлениям представлено в таблице ниже. Бюджет рассчитан исходя из среднего по отрасли уровня затрат на цифровую трансформацию бренда среднего сегмента и может быть скорректирован по результатам первых 3 месяцев (Pilot-фаза).

### Таблица 2. Бюджет на 12 месяцев

| Направление | Бюджет, млн ₽ | Доля, % | Внешние / Внутренние |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. SEO и сайт | 1,8 | 18% | 70 / 30 |
| 5.2. Контент и инфлюенсеры | 1,9 | 19% | 60 / 40 |
| 5.3. Платная реклама | 4,3 | 44% | 85 / 15 |
| 5.4. E-commerce и маркетплейсы | 0,8 | 8% | 50 / 50 |
| 5.5. Цифровая поддержка дистрибьюторов | 0,5 | 5% | 40 / 60 |
| 5.6. ORM и отзывы | 0,5 | 5% | 60 / 40 |
| ИТОГО | 9,8 | 100% | 70 / 30 |

Команда: для реализации программы требуется формирование выделенной команды из 4 человек: цифровой маркетинг-лид (внутренний), performance-маркетолог (внешний/контракт), контент-мейкер (внутренний), SEO/ORM-специалист (внешний/агентство). Дополнительно — 2–3 фрилансера-копирайтера и видеограф на проектной основе.

# 7. Дорожная карта реализации

Программа реализуется в 4 этапа. Каждый этап завершается формальной точкой контроля (Steering Committee) с пересмотром бюджета и метрик. На этапе Pilot (первые 3 месяца) тестируются гипотезы и каналы; на этапе Scale (месяцы 4–9) — масштабирование эффективных каналов; на этапе Optimize (месяцы 10–12) — оптимизация и подготовка к следующему циклу.

### Таблица 3. Этапы реализации

| Этап | Месяцы | Ключевые активности | Бюджет, млн ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot — запуск | 1–3 | SEO-аудит, запуск сайта, 5 инфлюенсеров, первые кампании Директ+ВК, старт ORM | 1,8 |
| Scale — масштабирование | 4–9 | Запуск маркетплейсов, 15 инфлюенсеров, полная реклама, обучение дистрибьюторов | 5,5 |
| Optimize — оптимизация | 10–12 | A/B-тесты, расширение регионов, второй сезон (декабрь — подготовка к 2027) | 2,0 |
| Пост-программа — поддержка | 13+ | Поддерживающий бюджет 30% от пиковой интенсивности | 0,5/мес |

# 8. Риски и стратегии митигации

Программа сопряжена с типичными для цифровой трансформации рисками. Ниже перечислены ключевые риски, их вероятные последствия и стратегии митигации, заложенные в план.

### Таблица 4. Реестр рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкая конверсия платной рекламы (CPC > 25 ₽) | Средняя | Высокое | Гео-фокус на топ-5 регионов, отказ от дорогих общих запросов, упор на брендовые |
| Инфлюенсеры не дают ожидаемого охвата | Средняя | Среднее | Контракты с оплатой за результат (CPA), диверсификация по 15+ блогерам |
| Маркетплейсы требуют длинной регистрации | Высокая | Среднее | Параллельный запуск на 3 площадках, старт за 4 месяца до сезона |
| SEO не даёт быстрого эффекта (6+ мес) | Высокая | Высокое | Компенсация платной рекламой в первые 6 мес; контент-маркетинг с 1-го мес |
| Бюджет превышает план на 20%+ | Низкая | Высокое | Pilot-фаза 3 мес с жёсткой остановкой; ежемесячный отчёт по CAC |
| Дистрибьюторы сопротивляются изменениям | Средняя | Среднее | Программа обучения, бесплатный цифровой пакет, совместные промо |

# 9. Метрики мониторинга и отчётность

Мониторинг программы ведётся ежемесячно по 4 группам метрик: охватные (Wordstat, позиции сайта), поведенческие (трафик сайта, время на странице, отказы), конверсионные (заявки, продажи, CAC) и репутационные (отзывы, рейтинг, упоминания). Все метрики консолидируются в дашборде Looker Studio / Yandex DataLens с еженедельным автообновлением.

### Таблица 5. Перечень ключевых метрик

| Группа | Метрика | Источник | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват | Бренд-запросы «TITAN краска», «грунт-эмаль TITAN» | Wordstat API | Ежемесячно |
| Охват | Позиции в топ-10 Яндекса по 7 типам запросов | Топвизор / Яндекс.Webmaster | Еженедельно |
| Поведение | Трафик на titanpaints.ru, органический трафик | Яндекс.Метрика | Ежедневно |
| Поведение | Время на сайте, глубина просмотра, отказы | Яндекс.Метрика | Еженедельно |
| Конверсия | Заявки с сайта, продажи с маркетплейсов | CRM / Личный кабинет | Ежедневно |
| Конверсия | CAC — стоимость привлечения клиента | CRM + реклама | Ежемесячно |
| Репутация | Количество и средний рейтинг отзывов | Яндекс.Маркет, Otzovik, Irecommend | Ежемесячно |
| Репутация | Количество упоминаний бренда в медиа | Brand Analytics, Google Alerts | Еженедельно |

Отчётность: еженедельный оперативный отчёт (1 страница, ключевые метрики и отклонения); ежемесячный управленческий отчёт (5–7 страниц, динамика, бюджет, корректировки); ежеквартальный отчёт Steering Committee (15–20 страниц, полный пересмотр плана).

# 10. Заключение и следующие шаги

Исследование Yandex Wordstat однозначно подтверждает: TITAN сегодня — это бренд с практически нулевой онлайн-узнаваемостью, не попадающий в поле выбора потребителя на этапе поиска ЛКМ. Это системная проблема, которая не решается точечными активностями — требуется комплексная 12-месячная программа с бюджетом около 10 млн ₽, охватывающая SEO, контент, платную рекламу, маркетплейсы, работу с дистрибьюторами и управление репутацией.

Окно возможности: категория «грунт-эмаль 3 в 1» растёт в 6 раз в течение сезона (с 8 842 показов в январе до 54 332 в августе), а разрыв TITAN с лидером в этой нише минимален (24x против 108x в категории «по ржавчине»). Это означает, что при правильном позиционировании «TITAN = спецбренд грунт-эмалей 3 в 1» возможно за 12 месяцев выйти в топ-3 категории и сократить общий разрыв с Dali с 37x до 15x.

Следующие шаги: (1) согласование бюджета и команды в течение 2 недель; (2) выбор внешних подрядчиков (SEO-агентство, performance-агентство, контент-студия) — 3 недели; (3) запуск Pilot-фазы — 4-я неделя; (4) первая контрольная точка — конец 3-го месяца с решением о масштабировании. Все материалы исследования, включая Wordstat_узнаваемость_брендов.xlsx и Wordstat_полный_анализ_TITAN.pptx, прилагаются к плану как обоснование.