## Сводка
TITAN — СВОДКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Аудит по презентации «Дорожная карта TITAN» от 20.08.2026 · 3 канала · 80+ задач
Канал | Всего задач | Выполнено | В работе | Не начато | % выполнения
Дистрибьюторский канал | 59
Сетевой канал | 22
B2B канал | 17
ИТОГО
ЛЕГЕНДА СТАТУСОВ:
Выполнено | Задача полностью выполнена
В работе | Задача в процессе выполнения
Не начато | Задача ещё не начиналась
Частично | Задача выполнена частично
Не требуется | Задача неактуальна

## Дистрибьюторский канал
TITAN — Чек-лист: Дистрибьюторский канал
Аудит выполнения программы по презентации «Дорожная карта TITAN» от 20.08.2026 · Слайды 2-13
№ | Этап / Направление | Задача | Источник (слайд) | Срок | Ответственный | Статус | Комментарий
1 | Аналитика | Анализ АКБ розничных клиентов: 6006 → 5255 (−12,5%) — зафиксировать базовый период | Слайд 2 | Июль 2026 | Региональный менеджер | Выполнено
2 | Аналитика | Анализ РТТ, продающих TITAN: 465 → 469 (+0,9%) — подтвердить стабилизацию | Слайд 2 | Июль 2026 | Региональный менеджер | Выполнено
3 | Аналитика | Анализ кг TITAN (вторичка): 35,5 → 32,7 т (−8%) — зафиксировать как проблему глубины | Слайд 2 | Июль 2026 | Региональный менеджер | Выполнено
4 | Аналитика | Анализ кг TITAN (первичка): 104,8 → 119,2 т (+13,7%) — подтвердить рост отгрузок | Слайд 2 | Июль 2026 | Региональный менеджер | Выполнено
5 | Аналитика | Постановка целей: доля 80% АКБ в точках B/C/D; 1000 РТТ; 1000 тонн | Слайд 2 | Июль 2026 | Руководство | В работе
6 | MML расширение | Расширение MML класса A: 16 → 21 SKU (+5) | Слайд 3 | Сентябрь 2026 | Пустовалов С.И. | В работе
7 | MML расширение | Расширение MML класса B: 12 → 16 SKU (+4) | Слайд 3 | Сентябрь 2026 | Пустовалов С.И. | В работе
8 | MML расширение | Расширение MML класса C: 2 → 4 SKU (+2) | Слайд 3 | Сентябрь 2026 | Пустовалов С.И. | В работе
9 | MML расширение | Внедрение 8 рекомендаций по корректировке MML на основе продаж (+11 SKU) | Слайд 3 | Октябрь 2026 | Пустовалов С.И. | Не начато
10 | ЭТАП 0 — Поиск | Инструмент 1: Персональный визит РМ к потенциальному партнёру (конверсия 40-60%) | Слайд 4 | Постоянно | Региональный менеджер | В работе
11 | ЭТАП 0 — Поиск | Инструмент 2: Звонок РМ (тёплый прозвон) после email/письма (конверсия 15-25%) | Слайд 4 | Постоянно | Региональный менеджер | В работе
12 | ЭТАП 0 — Поиск | Инструмент 3: Отправка приглашения через мессенджер МАХ | Слайд 4 | Постоянно | Региональный менеджер | В работе
13 | ЭТАП 0 — Поиск | Инструмент 4: Email-рассылка по базе «белые пятна» (конверсия 3-7%) | Слайд 4 | Ежеквартально | Маркетинг | В работе
14 | ЭТАП 0 — Поиск | Инструмент 5: Письмо по обычной почте (конверсия 8-15%) | Слайд 4 | Ежеквартально | Маркетинг | В работе
15 | ЭТАП 0 — Поиск | Инструмент 6: Приглашение на профильных выставках (СибСтройНеделя, Казань Экспо, Build Ural) | Слайд 4 | По графику выставок | Маркетинг | В работе
16 | ПИЛОТЫ | Пилот 01: ПАЛИТРА (Краснодарский край) — запуск программы TITAN | Слайд 6 | Август 2026 | Меликсетьян С.З. | В работе
17 | ПИЛОТЫ | Пилот 02: И.П. Рыгалов (Пензенская область) — запуск программы TITAN | Слайд 6 | Август 2026 | Меликсетьян С.З. | В работе
18 | ПИЛОТЫ | Пилот 03: БРОЗЕКС (Свердловская область) — запуск программы TITAN | Слайд 6 | Август 2026 | Захарова О.Г. | В работе
19 | ОБУЧЕНИЕ ТП | Сбор данных по ТП общего прайса (ФИО, телефон, email, тип прайса, дата обучения) | Слайд 5 | Сентябрь 2026 | Региональный менеджер | В работе
20 | ОБУЧЕНИЕ ТП | Онлайн-обучение: материалы по TITAN ССВ + видеоинструкция + скрипт продаж | Слайд 5 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
21 | ОБУЧЕНИЕ ТП | Прохождение теста каждым ТП на знание программы TITAN ССВ | Слайд 5 | Ноябрь 2026 | Региональный менеджер | Не начато
22 | ОБУЧЕНИЕ ТП | Сертификация: сертификат «ТП TITAN ССВ» + включение в программу мотивации | Слайд 5 | Ноябрь 2026 | Руководство | Не начато
23 | ЭТАП 1 — POS | Инструмент 1: Шелфтокеры (тираж 2000 шт) — печать и распределение | Слайды 9, 11 | Сентябрь 2026 | Литвиненко Н. | В работе
24 | ЭТАП 1 — POS | Инструмент 2: Воблеры (тираж 1000 шт) — печать и распределение | Слайды 9, 11 | Сентябрь 2026 | Литвиненко Н. | В работе
25 | ЭТАП 1 — POS | Инструмент 3: Брендированные ценники (тираж 1000 шт) — печать и распределение | Слайды 9, 11 | Сентябрь 2026 | Литвиненко Н. | В работе
26 | ЭТАП 1 — POS | Инструмент 4: Листовка TITAN с ССВ (тираж 500 шт) — разработка и печать | Слайды 9, 11 | Сентябрь 2026 | Литвиненко Н. | В работе
27 | ЭТАП 1 — POS | Инструмент 5: MML + планограмма выкладки TITAN (по классам ТТ) | Слайд 9 | Сентябрь 2026 | Пустовалов С.И. | В работе
28 | ЭТАП 1 — Контент | Инструмент 6: Видеоинструкция по нанесению TITAN (5 шагов + монтаж) | Слайды 10, 11 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
29 | ЭТАП 1 — Контент | Инструмент 7: Видеоролики: видеопортфолио + ролик для ТП (УТП, скрипт продажи) | Слайды 10, 11 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
30 | ЭТАП 1 — Контент | Инструмент 8: Фото/видео POSm на облаке (исходники, листовки, ролики, примеры выкладок) | Слайд 10 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
31 | ЭТАП 1 — Контент | Инструмент 9: Контент для соцсетей — библиотека готовых постов (картинка + текст) | Слайд 10 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
32 | ЭТАП 1 — Контент | QR-код на POSm / на банке с UTM-метками для отслеживания переходов | Слайд 10 | Ноябрь 2026 | Маркетинг | Не начато
33 | ЭТАП 1 — Контент | Ролл-ап для выездных мероприятий (мастер-классы, промо-дни) | Слайд 10 | Октябрь 2026 | Литвиненко Н. | В работе
34 | СМЕТА | Статья 1: Шелфтокеры — 60 000 ₽ (заказано/оплачено) | Слайд 11 | Сентябрь 2026 | Финансы | В работе
35 | СМЕТА | Статья 2: Воблеры — 30 000 ₽ (заказано/оплачено) | Слайд 11 | Сентябрь 2026 | Финансы | В работе
36 | СМЕТА | Статья 3: Брендированные ценники — 35 000 ₽ (заказано/оплачено) | Слайд 11 | Сентябрь 2026 | Финансы | В работе
37 | СМЕТА | Статья 4: Листовка TITAN — 20 000 ₽ | Слайд 11 | Сентябрь 2026 | Финансы | Выполнено
38 | СМЕТА | Статья 5: Видео-инструкция — 35 865 ₽ | Слайд 11 | Октябрь 2026 | Финансы | В работе
39 | СМЕТА | Статья 6: Видеопортфолио объектов — 71 724 ₽ | Слайд 11 | Октябрь 2026 | Финансы | В работе
40 | СМЕТА | Статья 7: Видео-презентация для ТП — 41 611 ₽ | Слайд 11 | Октябрь 2026 | Финансы | В работе
41 | СМЕТА | Статья 8: Модернизация сайта + лендинг — 50 000 ₽ | Слайд 11 | Ноябрь 2026 | Финансы | В работе
42 | СМЕТА | Контроль итога Этап 1: 344 200 ₽ (сверка фактических затрат) | Слайд 11 | Декабрь 2026 | Финансы | Не начато
43 | ЭТАП 2 — Digital | Инструмент 1: Экстремальный тест 365 дней — объект покрашен, выставлен на воздух, онлайн-камера 24/7 | Слайд 12 | Запущен | Маркетинг | В работе
44 | ЭТАП 2 — Digital | Инструмент 1: Ежемесячные фото-отчёты + независимая экспертиза ООО «Рутил» | Слайд 12 | Ежемесячно | Маркетинг | В работе
45 | ЭТАП 2 — Digital | Инструмент 2: Яндекс.Директ / VK — контекстная реклама по геолокации ТТ партнёров | Слайд 12 | Октябрь 2026 | Борисова Д. | В работе
46 | ЭТАП 2 — Digital | Инструмент 3: RuTube — пре-роллы 15-30 сек (ремонт, строительство, дача, авто) | Слайд 12 | Ноябрь 2026 | Маркетинг | Не начато
47 | ЭТАП 2 — Digital | Инструмент 4: Работа с блогером / инфлюенсером в сфере ЛКМ | Слайд 12 | Ноябрь 2026 | Маркетинг | Не начато
48 | KPI — Этап 1 | Объём закупок TITAN: +___% к базовому периоду (заполнить целевое значение) | Слайд 7 | Ежемесячно | Региональный менеджер | Не начато | Не заполнены целевые значения
49 | KPI — Этап 1 | Доля TITAN в ассортименте: не менее ___ цветов RAL в ___ категориях | Слайд 7 | Ежеквартально | Пустовалов С.И. | Не начато | Не заполнены целевые значения
50 | KPI — Этап 2 | Количество активных РТТ с TITAN: +___% к базовому периоду | Слайд 7 | Ежемесячно | Региональный менеджер | Не начато | Не заполнены целевые значения
51 | KPI — Этап 2 | Охват ТП обучением: ___% ТП дистрибьюторов (к 2-му месяцу) | Слайд 7 | К 2-му месяцу | Региональный менеджер | Не начато | Не заполнены целевые значения
52 | KPI — Этап 3 | Точки с POS-материалами: ___% точек с TITAN (к 3-му месяцу) | Слайд 7 | К 3-му месяцу | Региональный менеджер | Не начато | Не заполнены целевые значения
53 | KPI — Этап 3 | Сканирования QR-кода: ___ сканов/мес | Слайд 7 | Ежемесячно | Маркетинг | Не начато | QR-код ещё не размещён
54 | ПЛАН «Б» | Определение уровня срабатывания (красный/жёлтый/зелёный) для каждого пилота | Слайд 13 | Через 6 мес. | Руководство | Не начато
55 | ПЛАН «Б» | Инструмент 1: Дополнительное обучение — выезд тренера к ТП (отработка возражений) | Слайд 13 | По срабатыванию | Маркетинг | Не начато
56 | ПЛАН «Б» | Инструмент 2: Корректировка ассортимента — замена медленных SKU | Слайд 13 | Через 6 мес. | Пустовалов С.И. | Не начато
57 | ПЛАН «Б» | Инструмент 3: Дополнительные промо-акции — мотивация РТТ за банку | Слайд 13 | По срабатыванию | Маркетинг | Не начато
58 | ПЛАН «Б» | Инструмент 4: Мастер-классы в топовых точках — выезд в 5-7 РТТ | Слайд 13 | По срабатыванию | Региональный менеджер | Не начато
59 | ПЛАН «Б» | Инструмент 5: Личный куратор — еженедельные созвоны, визит 1 раз/мес | Слайд 13 | По срабатыванию | Руководство | Не начато

## Сетевой канал
TITAN — Чек-лист: Сетевой канал
Аудит выполнения программы по презентации «Дорожная карта TITAN» от 20.08.2026 · Слайды 14-16
№ | Этап / Направление | Задача | Источник (слайд) | Срок | Ответственный | Статус | Комментарий
1 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 1: РК TITAN на 6 топовых экранах Ростова-на-Дону (1 месяц) | Слайд 15 | 01.07.2026 | Литвиненко Н. | Выполнено | РК запущена
2 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 2: Таргетированная реклама в VK по 11 ТТ (07.07-31.08) | Слайд 15 | 07.07-31.08 | Борисова Д. | Выполнено | РК проведена
3 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 3: Промо «Подарок за покупку» — Ростов 17-18 июля, Краснодар 18-19 июля | Слайд 15 | 17-19 июля | Литвиненко Н. | Выполнено | От 2000₽ — кисть+перчатки, от 4000₽ — сертификат 500₽
4 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 4: Кешбэк 5% на TITAN во всех 11 ТТ (01.07-31.08) | Слайд 15 | 01.07-31.08 | Пустовалов С.И. | Выполнено | Запущен
5 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 5: Мастер-классы в 3 ТТ Ростова (17 и 24 июля) | Слайд 15 | 17, 24 июля | Эмпилс | Выполнено | Проведены
6 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 6: Обеспечение 11 ТТ выкрасами EPL + TITAN | Слайд 15 | До 16.07 | Литвиненко Н. | Выполнено | Распределены
7 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 7: Веерные выкрасы B2B — 13 шт, изготовление + распределение | Слайд 15 | До 22.07 | Литвиненко Н. | Выполнено | Распределены
8 | ЛЕМАНА ПРО — активности | Активность 7 (доп): Скидка 20% — жёлтый ценник (01.08-31.08) | Слайд 15 | 01-31.08 | Пустовалов С.И. | Выполнено
9 | ЛЕМАНА ПРО — охват | Подтверждение охвата: 11 ТТ Лемана Про в ЮФО (Ростов, Краснодар, Волгоград, и др.) | Слайд 16 | Июль 2026 | Пустовалов С.И. | Выполнено | ОХВАЧЕНО 11 ТТ
10 | РАЗВИТИЕ — СЕТИ | Лемана Про (112 ТТ, 66 городов): расширение с 11 ТТ на остальные регионы (ЦФО, СЗФО, ПФО, УрФО) | Слайд 16 | 2026-2027 | Пустовалов С.И. | В работе | ОХВАЧЕНО 12 ТТ
11 | РАЗВИТИЕ — СЕТИ | Петрович (48 ТТ, СЗФО+ЦФО+УФО): план входа — 3-5 пилотных ТТ в СПБ и Москве | Слайд 16 | 2027 | Пустовалов С.И. | Не начато | ПЛАН ВХОДА 2027
12 | РАЗВИТИЕ — СЕТИ | Максидом (29 ТТ, 12 регионов): пилот в СПБ и Екатеринбурге — 2-3 ТТ | Слайд 16 | 2027 | Пустовалов С.И. | Не начато | ПЛАН ВХОДА
13 | РАЗВИТИЕ — СЕТИ | OBI (27 ТТ, 12-14 городов): вход через 2 пилотных ТТ в Москве | Слайд 16 | 2027 | Пустовалов С.И. | Не начато | ПЛАН ВХОДА
14 | РАЗВИТИЕ — СЕТИ | Мегаполис (8 ТТ, Калининградская обл.): пилот — 2-3 ТТ | Слайд 16 | 2027 | Пустовалов С.И. | Не начато | ПЛАН ВХОДА
15 | РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ | Усиление в сети «ВАШ ДОМ» (ЮФО) | Слайд 16 | 2026-2027 | Меликсетьян С.З. | В работе | ОХВАЧЕНО 6 ТТ
16 | MML — СЕТИ | Утверждение MML класса A: 16 → 21 SKU для федеральных DIY | Слайд 3 | Сентябрь 2026 | Пустовалов С.И. | В работе
17 | MML — СЕТИ | Утверждение MML класса B: 12 → 16 SKU для локальных сетей | Слайд 3 | Сентябрь 2026 | Пустовалов С.И. | В работе
18 | MML — СЕТИ | Утверждение MML класса C: 2 → 4 SKU для супермаркетов | Слайд 3 | Сентябрь 2026 | Пустовалов С.И. | В работе
19 | DIGITAL — СЕТИ | Яндекс.Директ по геолокации ТТ сети (30 000 ₽/мес на регион) | Слайд 12 | Постоянно | Борисова Д. | В работе
20 | DIGITAL — СЕТИ | VK геотаргетинг по ТТ (25 000 ₽/мес на регион) | Слайд 12 | Постоянно | Борисова Д. | В работе
21 | DIGITAL — СЕТИ | RuTube пре-роллы (40 000 ₽/мес) | Слайд 12 | Ноябрь 2026 | Маркетинг | Не начато
22 | DIGITAL — СЕТИ | Экстремальный тест 365 — онлайн-камера на titanpaints.ru | Слайд 12 | Запущен | Маркетинг | В работе

## B2B канал
TITAN — Чек-лист: B2B канал
Аудит выполнения программы по презентации «Дорожная карта TITAN» от 20.08.2026 · Слайды 17-18
№ | Этап / Направление | Задача | Источник (слайд) | Срок | Ответственный | Статус | Комментарий
1 | B2B — Инструменты | Инструмент 01 (Мотивация): Расчёт маржинальности B2B-канала для дистрибьютора | Слайд 18 | Сентябрь 2026 | Маркетинг | В работе
2 | B2B — Инструменты | Инструмент 02 (Тест-образец): Пробник TITAN 0,4 л (глянец) + веерные железные выкрасы | Слайд 18 | Сентябрь 2026 | Литвиненко Н. | В работе
3 | B2B — Инструменты | Инструмент 03 (Листовка B2B): Отдельная листовка с расчётом ССВ для B2B-клиента (10 лет vs ПФ-115) | Слайд 18 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
4 | B2B — Инструменты | Инструмент 04 (Маржа): Расчёт маржинальности по фасовкам — смещение к 8,5 л / 10 кг | Слайд 18 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
5 | B2B — Инструменты | Инструмент 05 (Инфлюенсер): Выявление регионального B2B-инфлюенсера (металлоконструкции, цех) | Слайд 18 | Ноябрь 2026 | Региональный менеджер | Не начато
6 | B2B — Инструменты | Инструмент 06 (Портфолио): Портфолио B2B-объектов с экономическими параметрами | Слайд 18 | Ноябрь 2026 | Маркетинг | В работе
7 | B2B — Цели | Цель: 50 РТТ в B2B-сегменте (из 1000 РТТ общего плана) | Слайд 2 | 2026-2027 | Руководство | В работе
8 | B2B — Цели | Цель: 100 тонн TITAN в B2B-сегменте (из 1000 т общего плана) | Слайд 2 | 2026-2027 | Руководство | В работе
9 | B2B — Цели | Цель: доля 80% АКБ TITAN в точках B, C, D от общей АКБ | Слайд 2 | 2027 | Руководство | В работе
10 | B2B — Объекты | Расчёт ССВ для ворот (грунт-эмаль 3в1) — экономия 2,6× за 10 лет | Слайд 18 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
11 | B2B — Объекты | Расчёт ССВ для двери металлической (быстросохнущая) — экономия 2,1× | Слайд 18 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
12 | B2B — Объекты | Расчёт ССВ для гаража (грунт-эмаль 3в1) — экономия 2,6× | Слайд 18 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
13 | B2B — Выкрасы | Веерные выкрасы B2B для Лемана ПРО — 13 шт (изготовление + распределение) | Слайд 15 | До 22.07 | Литвиненко Н. | Выполнено
14 | B2B — Калькулятор | Excel-калькулятор маржинальности: ввод объёма + фасовки → расчёт прибыли по B2B | Слайд 18 | Октябрь 2026 | Маркетинг | В работе
15 | B2B — Контакт | Прямой контакт Эмпилс с B2B-клиентом: техэкспертиза, демо на объекте, расчёт ССВ | Слайд 18 | Постоянно | Региональный менеджер | В работе
16 | B2B — Видеоотзыв | Съёмка видеоотзыва B2B-производителя металлоконструкций (беседки и т.д.) | Слайд 12 | Ноябрь 2026 | Маркетинг | Не начато
17 | B2B — Обучение | Обучение ТП по работе с B2B-клиентами: скрипт продажи + расчёт ССВ | Слайд 5 | Ноябрь 2026 | Маркетинг | Не начало