E M P I L S P R O D U C T L A U N C H S T A N D A R D Стандарт вывода новинки на рынок Поэтапная система взаимодействия отдела маркетинга и отдела продаж Заказчик: ЗАО «Эмпилс» (TITAN, NEWTONE, ОРЕОЛ, AVANTGARDE) Точка отсчёта: формула разработана, продукция готова к производству Тип документа: Внутренний стандарт (обязателен к исполнению) Версия: 1.0 Дата: сентябрь 2026 Эмпилс · Стандарт вывода новинки · v1.0 Конфиденциально · Внутренний документ

# 1. Назначение и область применения

Настоящий стандарт определяет единый порядок действий по выводу новинки на рынок для всех брендов компании «Эмпилс» (TITAN, NEWTONE, ОРЕОЛ, AVANTGARDE и др.). Документ описывает последовательность этапов, роли участников из отдела маркетинга и отдела продаж, а также артефакты (документы, материалы), которые должны быть подготовлены на каждом этапе.

Точка отсчёта: формула продукта разработана и сертифицирована, предприятие готово производить продукцию (технологическая карта утверждена, сырьё закуплено, опытная партия выпущена).

Финальная точка: новинка представлена целевой аудитории, размещена в точках продаж, получены первые заказы от дистрибьюторов, собрана обратная связь от рынка.

Срок реализации полного цикла: от 8 до 12 недель в зависимости от категории продукта и количества федеральных округов в запуске.

# 2. Структура участников процесса

В выводе новинки на рынок участвуют два департамента с чётким разделением зон ответственности:

## 2.1. Отдел маркетинга

Отвечает за создание спроса — стратегическое позиционирование, ценовую политику, маркетинговые материалы, генерацию лидов и подготовку отдела продаж к работе с новинкой.

### Таблица 1. Роли в отделе маркетинга

| Роль | Зона ответственности при выводе новинки | Ключевые артефакты на выходе |
| --- | --- | --- |
| Директор по маркетингу | Стратегическое решение о запуске. Утверждение бюджета, позиционирования, ценовой вилки. Согласование календарного плана. Контроль соответствия бренд-стратегии. | Утверждённый календарный план запуска; бюджет маркетинга; бренд-позиционирование |
| Ведущий специалист группы товарной политики | Главный «движок» запуска. Полностью ведёт направление. Анализирует конкурентное окружение, рассчитывает ценовую политику и прогнозные объёмы, формирует УТП, готовит презентацию новинки, брифы на производство POSM, технические описания. Передаёт вводные данные отделу продаж для генерации спроса. | Competitive-анализ; ценовое обоснование; УТП и позиционирование; презентация новинки; техническое описание; бриф на POSM |

## 2.2. Отдел продаж

Отвечает за конвертацию спроса в продажи — сбор потребности от региональных менеджеров, обучение эксклюзивных торговых представителей (ЭТП), контроль выкладки в точках продаж, сбор обратной связи с рынка.

### Таблица 2. Иерархия ролей в отделе продаж

| Уровень | Роль | Зона ответственности | Решения, которые принимает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор по продажам | Общее руководство запуском в каналах продаж. Согласование квот по федеральным округам. Утверждение плана отгрузок новинки. Контроль выполнения плана продаж. | Утверждение квот по ФО; план отгрузок; KPI для региональных директоров |
| 2 | Региональный директор (по каждому ФО) | Руководство запуском в своём федеральном округе. Распределение квот между областями. Контроль работы региональных менеджеров. Решение конфликтов по ценам и каналам. | Квоты по областям; KPI для региональных менеджеров; локальные промо-акции |
| 3 | Региональный менеджер (по каждой области) | Прямая работа с ЭТП в области. Обучение ЭТП по новинке. Контроль выкладки в точках продаж. Сбор заказов от ЭТП. Передача обратной связи от рынка наверх. | Заказы от ЭТП; маршрутные листы посещения точек; обратная связь с рынка |
| 4 | Эксклюзивный торговый представитель (ЭТП) | Прямой контакт с точками продаж (магазинами, дистрибьюторами). Презентация новинки покупателям. Контроль за выкладкой, ценниками, POSM. Сбор первых заказов. | Заказы от точек; фотоверсия выкладки; отчёт о реакциях покупателей |

# 3. Ключевые принципы стандарта

Стандарт построен на 5 принципах, которые не допускают отклонений при запуске любой новинки:

- 1. Маркетинг создаёт спрос, продажи — конвертируют. Ведущий специалист товарной политики готовит «упаковку» новинки (анализ, цена, материалы, УТП), но НЕ продаёт напрямую. Отдел продаж продаёт, но НЕ формирует позиционирование. Каждый занимается своей зоной.

- 2. Последовательность этапов обязательна. Нельзя пропустить Competitive-анализ и сразу начать продажи — это приведёт к ошибке в ценообразовании. Нельзя обучить ЭТП без готовой презентации новинки.

- 3. Передача артефактов — формальная. Каждый этап заканчивается артефактом (документом, файлом, решением). Артефакт передаётся на следующий этап в формальном виде (файл в общей папке, протокол встречи). «Слово к слову» не считается передачей.

- 4. Сбор обратной связи — с первого дня продаж. ЭТП начинает собирать реакцию покупателей с первой недели продаж и передаёт её региональному менеджеру. Региональный менеджер — директору. Тактические корректировки возможны с недели 2-й.

- 5. Точки продаж выбираются осознанно. Новинка выводится сначала в 10-20 пилотных точках на регион, затем масштабируется. Нельзя выложить новинку сразу во все 500+ точек канала — это снизит качество выкладки и контроля.

# 4. Карта процесса — 8 этапов вывода новинки на рынок

Процесс разделён на 8 последовательных этапов. Каждый этап имеет ответственного, артефакт на выходе и срок. Между этапами — формальная передача артефакта (стрелки на диаграмме). Ниже — визуальная карта этапов:

| ЭТАП 1 | → | ЭТАП 2 | → | ЭТАП 3 | → | ЭТАП 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ рынка и конкурентов |  | Ценообразование и прогноз |  | Маркетинговые материалы |  | Утверждение плана запуска |
| 👤 Ведущий спец. товарной политики |  | 👤 Ведущий спец. товарной политики |  | 👤 Ведущий спец. товарной политики |  | 👤 Директор по маркетингу |
| ⏱ 5-7 дней |  | ⏱ 3-5 дней |  | ⏱ 7-10 дней |  | ⏱ 2-3 дня |

↓

| ЭТАП 5 | → | ЭТАП 6 | → | ЭТАП 7 | → | ЭТАП 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение отдела продаж |  | Сбор потребности |  | Запуск в точках продаж |  | Обратная связь и корректировка |
| 👤 Ведущий спец. + Директор по продажам |  | 👤 Региональные менеджеры |  | 👤 ЭТП в областях |  | 👤 Региональные директора |
| ⏱ 3-5 дней |  | ⏱ 7-10 дней |  | ⏱ 14-21 день |  | ⏱ 30 дней |

Суммарный срок вывода: от 39 до 81 рабочего дня (≈ 8-12 недель). Этапы 1-4 — подготовительные (маркетинг), этапы 5-8 — исполнительные (продажи).

# 5. Детальное описание этапов

## 5.1. Этап 1. Анализ рынка и конкурентов

Ответственный: Ведущий специалист группы товарной политики | Срок: 5-7 рабочих дней

Цель этапа: получить полную картину конкурентного окружения новинки, определить её место на рынке и целевые сегменты покупателей.

Действия:

- Составить список прямых и косвенных конкурентов (минимум 5-7 брендов в категории). Источники: Яндекс.Маркет, ВсеИнструменты.ру, Petrovich, Леруа Мерлен, сайты конкурентов.

- Собрать данные по каждому конкуренту: цена, фасовка, описание, ключевые преимущества, классы опасности, наличие сертификатов.

- Построить матрицу позиционирования: где находится новинка относительно конкурентов по цене и качеству.

- Определить целевые сегменты покупателей (B2C: частные мастера, DIY; B2B: прорабы, бригадиры, дистрибьюторы, дизайнеры).

- Оценить объём рынка категории и потенциальную долю новинки (в штуках и рублях за 12 месяцев).

Артефакт на выходе: Competitive-анализ (Excel/PowerPoint) с матрицей позиционирования и прогнозом объёма рынка.

## 5.2. Этап 2. Ценообразование и прогноз

Ответственный: Ведущий специалист группы товарной политики | Срок: 3-5 рабочих дней

Цель этапа: рассчитать ценовую политику новинки и согласовать прогнозный объём продаж с отделом продаж.

Действия:

- Рассчитать себестоимость единицы продукта (с учётом сырья, упаковки, логистики).

- Определить рекомендуемую розничную цену (РРЦ) исходя из конкурентного анализа (этап 1) и маржинальности.

- Установить вилку цен: оптовая цена для дистрибьюторов, рекомендованная мелкооптовая, РРЦ для розницы.

- Подготовить прогноз продаж на 3/6/12 месяцев: по федеральным округам, по каналам продаж (DIY, B2B, маркетплейсы).

- Согласовать прогноз с директором по продажам (через директора по маркетингу) — встреча с региональными директорами.

Артефакт на выходе: Ценовое обоснование + прогноз продаж (Excel) с разбивкой по ФО и каналам.

## 5.3. Этап 3. Подготовка маркетинговых материалов

Ответственный: Ведущий специалист группы товарной политики | Срок: 7-10 рабочих дней

Цель этапа: создать полный комплект материалов для отдела продаж и точек продаж. Без этих материалов обучение ЭТП и запуск в точках невозможны.

Действия:

- Сформировать УТП (уникальное торговое предложение) — 1-2 предложения, объясняющие, чем новинка лучше конкурентов.

- Подготовить презентацию новинки для отдела продаж (PowerPoint, 10-15 слайдов): продукт, преимущества, цена, конкуренты, целевая аудитория, точки упора при продаже.

- Разработать техническое описание продукта (PDF, 2-3 страницы): характеристики, расход, способы нанесения, сертификаты.

- Создать бриф на производство POSM (воблеры, шелфтокеры, ценникодержатели, листовки).

- Подготовить фото и видео продукта для использования в презентациях, на сайте, в каталоге.

- Сформировать «точки упора при продаже» — 5-7 ключевых аргументов для ЭТП, которые они будут использовать в разговоре с покупателем.

Артефакты на выходе: комплект из 5 документов: презентация новинки + техническое описание + УТП + бриф на POSM + точки упора.

## 5.4. Этап 4. Утверждение плана запуска

Ответственный: Директор по маркетингу | Срок: 2-3 рабочих дня

Цель этапа: получить формальное решение о запуске с утверждёнными бюджетом, календарём и ответственными.

Действия:

- Собрать итоги этапов 1-3 в единый документ «План запуска новинки» (Word/PDF).

- Провести встречу с директором по продажам для согласования прогноза и квот.

- Утвердить календарный план запуска (сроки по 8 этапам).

- Утвердить бюджет маркетинга и коммерческих промо.

- Назначить ответственных за каждый этап формально (приказом).

Артефакт на выходе: Утверждённый «План запуска новинки» (Word/PDF) с подписями директора по маркетингу и директора по продажам.

## 5.5. Этап 5. Обучение отдела продаж

Ответственный: Ведущий специалист товарной политики + Директор по продажам | Срок: 3-5 рабочих дней

Цель этапа: обучить всю цепочку продаж — от региональных директоров до ЭТП — работать с новинкой. Без обучения продажи запрещены.

Действия:

- Провести онлайн-встречу (Zoom/Teams) с региональными директорами и региональными менеджерами: презентация новинки, обзор рынка, цена, прогноз, квоты по ФО.

- Передать региональным менеджерам комплект материалов (презентация, тех. описание, точки упора) для обучения ЭТП в областях.

- Региональные менеджеры проводят обучение ЭТП в каждой области (очно или онлайн): как продавать, какие аргументы использовать, какие точки упора.

- ЭТП проходят тест на знание новинки (минимум 80% правильных ответов).

- Подготовить образцы новинки для отправки ЭТП — по 2-3 штуки на ЭТП для демонстрации в точках.

Артефакт на выходе: Протокол обучения + результаты теста ЭТП + подтверждение отправки образцов.

## 5.6. Этап 6. Сбор потребности от регионов

Ответственный: Региональные менеджеры (под руководством региональных директоров) | Срок: 7-10 рабочих дней

Цель этапа: собрать от ЭТП первичную потребность в новинке: сколько штук и в какие точки они планируют отгрузить в первый месяц.

Действия:

- ЭТП посещают ключевые точки продаж в своих областях и проводят презентацию новинки (по материалам этапа 3).

- ЭТП собирают предварительные заказы от каждой точки (в штуках, с указанием даты поставки).

- Региональные менеджеры сводят заказы по областям и передают региональным директорам.

- Региональные директора сводят заказы по ФО и передают директору по продажам.

- Директор по продажам сверяет собранную потребность с прогнозом (этап 2). При значительном расхождении — корректировка квот.

Артефакт на выходе: Сводный заказ на новинку (Excel) с разбивкой по ФО, областям, точкам.

## 5.7. Этап 7. Запуск в точках продаж

Ответственный: ЭТП (под контролем региональных менеджеров) | Срок: 14-21 рабочий день

Цель этапа: физически разместить новинку в пилотных точках продаж, обеспечить выкладку, POSM, ценники, и начать продажи.

Рекомендации по выбору точек продаж:

- Принцип «10-20 пилотных точек на регион»

- Точки должны быть разных типов: 50% — DIY-сети (Леруа Мерлен, Петрович, ВсеИнструменты), 30% — региональные сети, 20% — одиночные магазины.

- Точка должна иметь высокий трафик целевой аудитории (мастера, DIY-покупатели).

- В точке должен быть компетентный продавец, прошедший обучение (через ЭТП).

- Точка должна agreeing на выкладку новинки с POSM.

Действия по запуску:

- ЭТП доставляет товар и POSM в пилотные точки.

- ЭТП контролирует выкладку: новинка размещается на уровне глаз, POSM (воблеры, шелфтокеры) — рядом, ценник с ценой.

- ЭТП фотографирует выкладку (фото до и фото после) и передаёт региональному менеджеру.

- Региональный менеджер проверяет 20% точек лично в течение первой недели.

- ЭТП собирает первые заказы и передаёт их региональному менеджеру для отгрузки.

Артефакт на выходе: Фотоотчёт выкладки + первые заказы + журнал посещений.

## 5.8. Этап 8. Обратная связь и корректировка

Ответственный: Региональные директора (сводят обратную связь по ФО) | Срок: 30 дней после запуска

Цель этапа: оценить результаты первого месяца продаж, собрать обратную связь от рынка и внести корректировки в стратегию.

Действия:

- ЭТП собирают обратную связь от продавцов и покупателей: что нравится, что не нравится, какие вопросы возникают.

- Региональные менеджеры сводят обратную связь по областям (раз в неделю).

- Региональные директора сводят обратную связь по ФО (раз в 2 недели) и передают директору по продажам.

- Директор по продажам и директор по маркетингу проводят совместную встречу (через 30 дней после запуска): результаты vs прогноз, корректировки.

- При необходимости — корректировки цены, POSM, обучения ЭТП. Решение о масштабировании на все точки канала (или возврат на доработку).

Артефакт на выходе: Отчёт о первых 30 днях продаж (Word/Excel) с выводами и решениями по корректировкам.

# 6. Матрица ролей и этапов (RACI)

Матрица RACI показывает, кто отвечает (R — Responsible), кто согласовывает (A — Accountable), кого консультируют (C — Consulted) и кого информируют (I — Informed) на каждом этапе. Это исключает дублирование и пропуски ответственности.

| Этап | Директор по маркетингу | Ведущий спец. тов. политики | Директор по продажам | Региональный директор | Региональный менеджер | ЭТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ рынка и конкурентов | I | R | — | — | — | — |
| 2. Ценообразование и прогноз | A | R | C | C | — | — |
| 3. Маркетинговые материалы | A | R | I | — | — | — |
| 4. Утверждение плана запуска | R | C | A | I | — | — |
| 5. Обучение отдела продаж | A | R | R | I | I | — |
| 6. Сбор потребности | I | — | A | R | R | R |
| 7. Запуск в точках продаж | I | C | A | C | R | R |
| 8. Обратная связь и корректировка | C | C | A | R | C | R |

Легенда: R — Responsible (отвечает за выполнение) · A — Accountable (согласовывает, принимает решение) · C — Consulted (консультируют) · I — Informed (информируют)

# 7. Артефакты этапов — чек-лист

Полный перечень документов и материалов, которые должны быть готовы на каждом этапе. Чек-лист обязателен к заполнению перед переходом на следующий этап.

| Этап | Артефакт | Формат | Согласует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Competitive-анализ с матрицей позиционирования | Excel + PowerPoint | Директор по маркетингу |
| 2 | Ценовое обоснование + прогноз продаж | Excel | Директор по маркетингу + Директор по продажам |
| 3 | Презентация новинки для отдела продаж | PowerPoint (10-15 слайдов) | Директор по маркетингу |
| 3 | Техническое описание продукта | PDF (2-3 стр.) | Директор по маркетингу |
| 3 | УТП + точки упора при продаже | Word (1 стр.) | Директор по маркетингу + Директор по продажам |
| 3 | Бриф на производство POSM | Word | Директор по маркетингу |
| 4 | Утверждённый План запуска новинки | Word/PDF | Директор по маркетингу + Директор по продажам |
| 5 | Протокол обучения + результаты теста ЭТП | Excel | Директор по продажам |
| 6 | Сводный заказ на новинку | Excel (по ФО и точкам) | Директор по продажам |
| 7 | Фотоотчёт выкладки + первые заказы | Фото + Excel | Региональный менеджер |
| 8 | Отчёт о первых 30 днях продаж | Word/Excel | Директор по продажам + Директор по маркетингу |

# 8. Связь с генерацией спроса у отдела продаж

Ключевая особенность стандарта: Ведущий специалист товарной политики не только готовит материалы, но и рассчитывает, как через отдел продаж генерировать спрос на новинку. Это значит, что маркетинг отвечает за «что сказать» и «кому сказать», а продажи — за «как сказать» и «кому дойти».

Механизм генерации спроса:

- Этап 3: Ведущий специалист формирует «точки упора» — 5-7 аргументов для ЭТП, которые они будут использовать в разговоре с покупателем.

- Этап 5: ЭТП обучают этим точкам упора и проверяют через тест (минимум 80% правильных ответов).

- Этап 6: ЭТП идут в точки продаж с готовыми аргументами и собирают первичную потребность — это и есть генерация спроса на уровне канала.

- Этап 7: ЭТП продолжают генерацию в точках продаж, опираясь на точки упора, POSM и образцы.

- Этап 8: Если спрос ниже прогноза — ведущий специалист корректирует точки упора, цену или POSM. Цикл повторяется.

Маркетинговая поддержка спроса (опционально): параллельно с этапом 7 можно запустить таргетированную рекламу, контент-маркетинг (статьи в Дзене, видео на Rutube) и интеграции у блогеров — это усиливает действия ЭТП на местах.

# 9. Сроки и контрольные точки

Минимальные и максимальные сроки по этапам и контрольные точки для руководства:

| Этап | Мин. срок | Макс. срок | Контрольная точка | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ рынка | 5 дней | 7 дней | Готов Competitive-анализ | Директор по маркетингу |
| 2. Ценообразование | 3 дня | 5 дней | Цена + прогноз согласованы | Директор по маркетингу |
| 3. Маркетинговые материалы | 7 дней | 10 дней | Комплект материалов готов | Директор по маркетингу |
| 4. Утверждение плана | 2 дня | 3 дня | План запуска подписан | Директор по маркетингу |
| 5. Обучение | 3 дня | 5 дней | Протокол обучения + тесты | Директор по продажам |
| 6. Сбор потребности | 7 дней | 10 дней | Сводный заказ готов | Директор по продажам |
| 7. Запуск в точках | 14 дней | 21 день | Фотоотчёт + первые заказы | Региональный директор |
| 8. Обратная связь | 30 дней | 30 дней | Отчёт о 30 днях продаж | Директор по продажам |
| ИТОГО | 71 день | 91 день | Полный цикл вывода | — |

# 10. Контроль качества запуска

Стандарт включает 5 контрольных точек, где процесс может быть остановлен при невыполнении критериев:

- CP1 (после этапа 1): Competitive-анализ содержит минимум 5 конкурентов, матрицу позиционирования и прогноз объёма рынка. Если нет —回到 этап 1.

- CP2 (после этапа 2): Цена новинки не выше топ-3 конкурентов в категории. Прогноз продаж согласован с директором по продажам. Если нет —回到 этап 2.

- CP3 (после этапа 3): Комплект из 5 материалов готов и утверждён директором по маркетингу. Если нет —回到 этап 3.

- CP4 (после этапа 5): Все ЭТП прошли тест на знание новинки (≥80% правильных ответов). Если нет — обучение повторяется.

- CP5 (после этапа 7): Фотоотчёт выкладки минимум из 80% пилотных точек. Первые заказы получены минимум из 60% пилотных точек. Если нет —回到 этап 7.

# 11. Заключение

Стандарт обеспечивает единый порядок вывода новинок на рынок для всех брендов «Эмпилс». Соблюдение стандарта снижает риск ошибки в ценообразовании, упущенной выкладки в точках, слабого обучения ЭТП и — главное — невыполнения плана продаж новинки.

Ключевой принцип: маркетинг отвечает за «что» (анализ, цена, материалы, точки упора), продажи — за «как» (обучение, выкладка, заказы). Связку обеспечивает ведущий специалист товарной политики — он же «владелец» запуска со стороны маркетинга.

Стандарт пересматривается раз в год по итогам запусков. Внесение изменений утверждается директором по маркетингу и директором по продажам.