## Slide 1
⚡
TITAN
ПРОГРАММА 2026
ЧТО СДЕЛАНО
ЭТАП 1 · АКТИВЕН
БЮДЖЕТ ЭТАПА 1
344 200 ₽
🏪
ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ КАНАЛ
▣
MML:
30 → 41 SKU
(+11)
⚑
Пилоты: Палитра (Краснодар), И.П. Рыгалов (Пенза), Брозекс (Екатеринбург)
▿
Обучение: 12 регионов, 19 РМ, ~350 ТП
◖
POSM: шелфтокеры 2000 шт, воблеры 1000, ценники 1000, листовки 500
▶
Контент: видеоинструкция 35 865 ₽, видеопортфолио 71 724 ₽, видео для ТП 41 611 ₽
◫
Бюджет этапа 1:
344 200 ₽
🛒
СЕТЕВОЙ КАНАЛ
🏪
Лемана Про: 11 ТТ в ЮФО
▭
РК на экранах Ростова:
6 экранов
☞
Таргет ВКонтакте по 11 ТТ
✦
Промо «Подарок за покупку» (Ростов + Краснодар)
←
Кэшбек 5% на TITAN (все 11 ТТ)
♟
Мастер-классы: 3 ТТ в Ростове
✦
Веерные выкрасы B2B:
13 шт
⌧
Скидка 20% (жёлтый ценник) с 01.08
＋
Петрович:
48 ТТ
(план входа 2027)
＋
Максидом:
29 ТТ
(план)
＋
OBI:
27 ТТ
(план)
▥
B2B КАНАЛ
⚗
Тест-образец: пробник 0,4 л + веерные выкрасы
▤
Листовка B2B с расчётом ССВ
⚒
6 инструментов: тест-образец, листовка, инфлюенсер, маржа, портфолио
↗
Расчёт маржинальности по фасовкам (8,5 л выгоднее)
АКТИВНОСТЬ B2B
ИНСТРУМЕНТОВ
6
ФАСОВКА ВЫГОДЫ
8,5 л
ПЕРВИЧКА, Т
↗
104,8 → 119,2
+13,7%
РТТ С TITAN
↗
465 → 469
+0,9%
АКБ В ТОЧКАХ B
↗
33% → 50%
+17 п.п.
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
◫
344 200 ₽
Этап 1

## Slide 2
⚡
TITAN
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ЭТАПЫ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
2 ЭТАПА ЗАВЕРШЕНО
1 В РАБОТЕ
2 В ПЛАНЕ
ЭТАП 1
DONE
POS-МАТЕРИАЛЫ
Шелфтокеры, воблеры, ценники
Листовки, MML+планограмма
◫
344 200 ₽
ЭТАП 1
DONE
КОНТЕНТ И ОБУЧЕНИЕ
Видеоинструкция, видеопортфолио, видео для ТП
QR-коды, облако с материалами
Обучение:
12 регионов, ~350 ТП
ЭТАП 2
IN PROGRESS
ПРОДВИЖЕНИЕ
🔥 Экстремальный тест 365 дней (24/7)
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, VK)
Видеореклама (RuTube)
Блогер-инфлюенсер
ПЛАН «Б»
READY
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
5 инструментов: доп.обучение, корректировка ассортимента, трейд-промо, мастер-классы, куратор
🟢 70-85%
🟡 50-70%
🔴 <50%
ЭТАП 3
PLAN
МАСШТАБИРОВАНИЕ
Цель: (DIY 850, Сетевой 100, B2B 50)
1000 РТТ
Цель: (DIY 650, СК 250, B2B 100)
1000 т
→
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
01
✦
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТЕСТ 365
⚒
Что: объект окрашен TITAN 3в1, выставлен на улице 365 дней
▶
Трансляция: онлайн-камера на titanpaints.ru
◉
Контроль: ежемесячные фото + экспертиза
⚑
Цель: доказать «10 лет без перекраски» публично
02
◖
DIGITAL-ПРОДВИЖЕНИЕ
⌕
Яндекс.Директ: «краска по ржавчине» → TITAN
▢
RuTube: пре-роллы 15-30 сек
◎
VK Геотаргетинг по ТТ
☻
Блогер: обзор TITAN vs ПФ-115
03
🏪
РАСШИРЕНИЕ В СЕТИ
＋
Петрович: 48 ТТ (СЗФО+ЦФО+УФО) — план 2027
＋
Максидом: 29 ТТ (12 регионов)
＋
OBI: 27 ТТ (восстановление)
＋
Мегаполис: 8 ТТ (Калининград)